สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(งบพัฒนาจังหวัด)

จังหวัดลำพูน ได้ตรวจสอบข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบพัฒนาจังหวัด)  เมื่อวันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่าได้มีการก่อหนี้ผูกพันแล้ว (PO)  จำนวน 59,49๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 29.68 และมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 80,430,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ 40.12 มีผลการใช้จ่ายงบประมาณภาพ จำนวน ๑๓๙,92๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.80 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อก่อหนี้ผูกพัน (PO) จำนวน ๔๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๐ ทั้งนี้ มีโครงการประเภทงบดำเนินงานและงบรายจ่ายอื่นที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๑๘,๕๑๙,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙.๒๔

***********************************