## Sheet1
แบบสำรวจโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เฉพาะโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการทุกโครงการ)
จังหวัดลำพูน
(1) ที่ | (2) โครงการ/กิจกรรม | (3) งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น (บาท) | (4) งบลงทุน (บาท) | (5)=(3)+(4) รวมงบประมาณ | (6) สถานะโครงการงบดำเนินงาน/งบรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | (7) สถานะโครงการงบลงทุนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ |  | หมายเหตุ
[5 empty] | (6.1) สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | (6.2) วันที่จะดำเนินการ | (7.1) สาเหตุที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | (7.2) วันที่จะลงนาม
1 | ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 1532000 |  |  |  | เนื่องจากรอหลักค้ำ | 15 สิงหาคม 2562
| (เหมืองลุ่ม) ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง | [5 empty] | ประกันสัญญาจาก
| จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 กว้าง 1.50 เมตร | [5 empty] | ธนาคาร
ลึก 1.50 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 550 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 1.00 เมตร
ลึก 0.80 เมตร หนา 0.10 เมตร
ยาว 250 เมตร
หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอบ้านโฮ่ง
2 | ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล |  | 2788000 |  |  |  | พิจารณาการอุทธรณ์
ขนาดใหญ่ บ้านสันป่าฮัก หมู่ที่ 11
ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง
หน่วยดำเนินการ ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง
3 | โครงการขับเคลื่อนขยายผลการดำเนินงาน | 2500000
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ
กิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระเทพฯ
หน่วยดำเนินการ สำนักงานจังหวัดลำพูน
4 | จัดงานสืบสานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียว | 1200000
หนึ่งเดียวในโลก
หน่วยดำเนินการ สำนักงานจังหวัดลำพูน
5 | โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณ |  | 14900000 |  |  | คาดว่าจะ |  |  | โครงการ/กิจกรรม
| ทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 106 |  |  |  |  | ลงนาม |  |  | เงินเหลือจ่าย
| ตอนท่าจักร-อุโมงค์ |  |  |  |  | ลว. 20 ก.ย.62
กิจกรรมก่อสร้างทางเชื่อมถนนทางหลวง
หมายเลข 106 กับถนนอ้อมเมือง บริเวณ
แยกเหมืองง่า
6 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก |  | 8230000 |  |  | ลงนาม |  |  | โครงการ/กิจกรรม
| หมู่ที่ 10 บ้านประตูโขง ตำบลบ้านกลาง |  |  |  |  | ในสัญญา |  |  | เงินเหลือจ่าย
| อำเภอเมืองลำพูน |  |  |  |  | วันที่ 26 ส.ค.62
7 | โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิตอล | 4050000 |  |  |  | คาดว่าจะ |  |  | โครงการ/กิจกรรม
| บริเวณห้องโถงผู้โดยสารสนามบินเชียงใหม่ |  |  |  |  | ลงนาม |  |  | เงินเหลือจ่าย
| จำนวน 32 จอ ระยะเวลา 12 เดือน |  |  |  |  | ภายในเดือน
ส.ค.62
8 | โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาลำพูน สู่เมืองที่เป็น | 2000000 |  |  |  | คาดว่าจะ |  |  | โครงการ/กิจกรรม
| มิตรกับสิ่งแวดล้อม |  |  |  |  | ลงนาม |  |  | เงินเหลือจ่าย
ภายในเดือน
ส.ค.62
9 | โครงการส่งเสริมและยกระดับตลาดลำไย | 6500000 | [6 empty] | โครงการ/กิจกรรม
| คุณภาพและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากลำไย | [7 empty] | เงินเหลือจ่าย
จังหวัดลำพูน
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
ลำไยลำพูน
รวม |  | 15050000 | 27450000 | 42500000