ข้อมูลผลการปฏิบัติงานตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ปี 2563

ประจำสัปดาห์ (ข้อมูล ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563)

1. สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) ปี 2563 ระหว่างวันที่ 12 – 18 ก.พ. 63

ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าคุณภาพอากาศที่สถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยาจังหวัดลำพูน มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (pm 2.5) อยู่ระหว่าง 20 - 59 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 2 วัน ในวันที่ 17 – 18 กพ. 63

จุดความร้อนในพื้นที่ จังหวัดลำพูน ดาวเทียมระบบ VIIRS (Suomi NPP) ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 17 ก.พ. 2563  มีจำนวน 1,911 จุด ดังภาพ (ในระหว่างวันที่ 14 – 17 ก.พ. จำนวน 136 จุด)

2.ผลการปฏิบัติงาน

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ระดับอำเภอทุกอำเภอ และหน่วยงานรับผิดชอบ โดยมีผลการปฏิบัติงาน ในแต่ละมาตรการ (ข้อมูล ณ วันที่ 18.กุมภาพันธ์ 2563) ดังนี้

มาตรการที่ 1 การบริหารจัดการ

1.1 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการฯ /ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ 8 อำเภอ และศูนย์ฯส่วนหน้า ๒ ศูนย์ฯ (อำเภอเมืองและอำเภอลี้) จัดทำแผนปฏิบัติฯ แผนจัดการเชื้อเพลิง เตรียมความพร้อมอุปกรณ์/เครื่องมือ จัดชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่า การสำรวจพื้นที่จอดเฮลิคอปเตอร์ แหล่งน้ำดับไฟและพื้นที่โรยตัวในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก

1.2 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ 8 อำเภอ พร้อมด้วยศูนย์ฯส่วนหน้า ๒ ศูนย์ฯ (อำเภอเมืองและอำเภอลี้) ได้ประเมินสถานการณ์ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานประจำวัน โดยในช่วงวันที่ 7 - 10 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมาเกิด
จุดความร้อน ต่อเนื่องกันในพื้นที่ป่าไม้ เขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิง เป็นพื้นที่กว้างลุกลามต่อเนื่องตามไหล่เขา เป็นพื้นที่เข้าถึงยากไม่สามารถดับได้ทั้งหมดในแต่ละวัน จึงเกิดจุดความร้อนต่อเนื่องกัน ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563.นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน รองผู้บัญชาการเหตุการณ์ เป็นประธาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ศูนย์ป่าไม้ลำพูน อำเภอลี้ เทศบาลตำบลก้อ เทศบาลตำบลแม่ลาน กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ณ สถานีควบคุมไฟป่าแม่ปิง ได้ประชุมติดตามการปฏิบัติงานดับไฟป่า และประเมินสถานการณ์

1.3 ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ดำเนินการจับกุมผู้กระทำความผิดฐานไฟป่าและหมอกควัน 
ในช่วงประกาศห้ามเผาเด็ดขาด (ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 17 กุมภาพันธ์ 2563)  จำนวนรวม 
37 ราย แบ่งเป็นผู้กระทำความผิดตาม พรบ.สาธารณสุข จำนวน 1 ราย และผู้กระทำความผิดตาม พรบ.จราจร จำนวน 36 ราย ยอดปรับรวมทั้งสิ้นจำนวน 6,000 บาท

มาตรการที่ 2 การประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ทุกวันเป็นไปตามแผนผ่าน 702 ช่องทาง (ร้อยละ 100)  ดังนี้

- สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน และวิทยุชุมชน 53 แห่ง

- หอกระจายข่าวชุมชน 643 แห่ง

- เว็บไซต์หน่วยงาน จำนวน 6 แห่ง

มาตรการที่ 3 มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม

มีการตรวจตราเพื่อเฝ้าระวังมลพิษ และให้คำแนะนำโรงงานอุตสาหกรรมที่มีหม้อไอน้ำ 
สะสมรวม 51 แห่ง (ร้อยละ 96 ) จากเป้าหมาย 53 แห่ง

มาตรการที่ 4 มลพิษจากรถยนต์

เฝ้าระวังมลพิษจากรถยนต์ ตั้งจุดตรวจวัดควันดำและมลพิษจากท่อไอเสียยานพาหนะ จำนวน 8 ครั้ง 283 คัน ยอดสะสมรวม 74 ครั้ง 3,839 คัน

มาตรการที่ 5 ควบคุมฝุ่นละอองจากการจราจรและโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่

1).การฉีดล้างฝุ่นละอองตามมาตรการลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2.5 ในพื้นที่ชุมชน จำนวน 210 เที่ยว ปริมาณน้ำ 1,260,000 ลิตร ยอดรวมสะสม 760 เที่ยว ปริมาณน้ำ 4,560,000 ลิตร

2).ลดฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ จำนวน 3 โครงการ (ทางหลวงหมายเลข 11 แยกเหมืองง่า แยกดอยติ และถนน/รางระบายน้ำบริเวณศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน) โดยฉีดพรมน้ำ เพื่อลดฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง จำนวน 42.เที่ยว ปริมาณน้ำ 252,000.ลิตร ยอดรวมสะสม 
249 เที่ยว ปริมาณน้ำ 1,494,000 ลิตร

มาตรการที่ 6 เฝ้าระวังมลพิษจากการเผาขยะและเผาในที่โล่งในชุมชน

ประกอบด้วย การประชุมชี้แจง ขอความร่วมมืองดเผาขยะในชุมชน ทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์มาตรการลดการเผาขยะและการเผาในที่โล่ง ตามประกาศจังหวัดลำพูน เรื่อง ห้ามบุคคลทำการเผาในที่โล่ง ในเขตจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม – 30 เมษายน 2563 ครบทุกอำเภอ

มาตรการที่ 7 การจัดการเชื้อเพลิงริมทาง

จัดการเชื้อเพลิงริมถนน ตัดหญ้าสองข้างทางและเฝ้าระวังพื้นที่ริมทาง เตรียมความพร้อมดับไฟริมทางหลวง โดยมีการปฏิบัติงานดับไฟ 12 ครั้ง ตัดหญ้าข้างทาง 4 สายทาง พื้นที่ 461,096 ตารางเมตร สะสมรวม 18 สายทาง พื้นที่ 1,079,934 ตารางเมตร (ร้อยละ 100) จากเป้าหมายพื้นที่รวม 1,079,934 ตารางเมตร

มาตรการที่ 8 การป้องกันและควบคุมไฟป่า

จุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1,911 จุด ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ระดับอำเภอทุกอำเภอ ได้สนธิกำลังตรวจสอบและดับไฟในพื้นที่เป็นประจำทุกวัน สามารถดับไฟได้ทุกพื้นที่แล้ว โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติหากมีไฟไหม้ลุกลาม ให้วิเคราะห์สถานการณ์และเร่งสรุป หากต้องกำลังสนับสนุนในการดับไฟ ให้แจ้งศูนย์จังหวัดโดยด่วน

มาตรการที่ 9 การควบคุมและลดการเผาในพื้นที่เกษตร

ประกอบด้วยกิจกรรม

- ส่งเสริมการไถกลบ รวม 3,885 ไร่ ดำเนินการแล้ว 3,885 ไร่ (ร้อยละ 100)

- ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก) รวม 320 ตัน ดำเนินการแล้ว 320 ตัน (ร้อยละ 100)

- โครงการแปลงสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากเศษวัสดุทางการเกษตร อบรมเกษตรกรจำนวน 250 ราย ดำเนินการอบรมแล้ว จำนวน 250 ราย (ร้อยละ 100)

มาตรการที่ 10 จับเข่าคุยกลุ่มเสี่ยง “จวนอู้ ผูกมิตร ร่วมพิชิตหมอกควัน”

อำเภอทั้ง 8.อำเภอ ได้จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเสี่ยง รวม 1,250 ราย มีการจับคุยแล้ว 
1,180 ราย มีการหาอาชีพทดแทน 197 คน คงเหลือ 70 คน (ร้อยละ 94.4)

มาตรการที่ 11 สร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า

ประกอบด้วย 8 อำเภอ และหน่วยงานสังกัดกรมป่าไม้ มีเป้าหมาย 1,300 ฝาย สำหรับ
ปี 2563 มีการดำเนินการจำนวน 416 ฝาย ดำเนินการสำรวจพิกัดแล้ว 416 ฝาย ดำเนินการสร้างแล้ว 
74 ฝาย คงเหลือ 342 ฝาย

มาตรการที่ 12 การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนจัดเตรียมหน้ากากอนามัยสำหรับผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง จำนวน 30,000 ชิ้น และประสานพื้นที่เตรียมดำเนินการจัดทำห้องปลอดฝุ่น ตามมาตรการจังหวัด “1 ตำบล 3 Safe Zone” จำนวน 187 แห่ง โดยหน่วยบริการสาธารณสุขจำนวน 89 แห่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 48 แห่ง โรงเรียน จำนวน 38 แห่ง และหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน 12 แห่ง

จำนวนผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ

ปี 2563 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 18 ก.พ. 63 จำนวน 14,565 ราย เมื่อเทียบกับปี 2562 ในช่วงเวลาเดียวกันพบว่าจำนวนผู้ป่วยลดลงลดลง 1,926 ราย (ปี 2562 ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. – 18 ก.พ. 2562 มีจำนวน 16,491 ราย)

รายงานผลการปฏิบัติงาน

การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)
จังหวัดลำพูน ปี 2563

ประจำสัปดาห์ (วันที่ 11 - 17 กุมภาพันธ์ 2563)

ข้อมูล ณ วันที่  18 กุมภาพันธ์  2563

1. การบริหารจัดการ

| หน่วยงาน | ศูนย์อำนวยการ/บัญชาการเหตุ | การประชุมศูนย์ | อุปกรณ์/เครื่องมือ | ชุดปฏิบัติการ (ชุด) | กำลังพล (นาย) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| จังหวัด | 2 | 3 | - | - | - |
| อ.เมืองลำพูน | 2 | 4 | พร้อม | 18 | 360 |
| อ.แม่ทา | 1 | 3 | ต้องการเพิ่ม | 11 | 444 |
| อ.ป่าซาง | 1 | 1 | ต้องการเพิ่ม | 9 | 130 |
| อ.บ้านโฮ่ง | 1 | 3 | ต้องการเพิ่ม | 10 | 123 |
| อ.ทุ่งหัวช้าง | 1 | 1 | ต้องการเพิ่ม | 6 | 66 |
| อ.ลี้ | 2 | 4 | พร้อม | 123 | 1,284 |
| อ.บ้านธิ | 1 | 3 | พร้อม | 5 | 96 |
| อ.เวียงหนองล่อง | 1 | 1 | พร้อม | 4 | 43 |
| รวม | 12 | 23 | - | 186 | 2,546 |

2. การป้องกันควบคุมไฟป่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2563

| หน่วยงาน | ชุดปฏิบัติการ | กำลังพล | จัดการเชื้อเพลิง | สำรวจจุดความร้อนและดับไฟป่า |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| อ.เมืองลำพูน | 18 | 360 | ดำเนินการแล้ว | 100 |
| อ.แม่ทา | 11 | 444 | ดำเนินการแล้ว | 312 |
| อ.ป่าซาง | 9 | 130 | ดำเนินการแล้ว | 92 |
| อ.บ้านโฮ่ง | 10 | 123 | ดำเนินการแล้ว | 218 |
| อ.ทุ่งหัวช้าง | 6 | 66 | ดำเนินการแล้ว | 111 |
| อ.ลี้ | 123 | 1,284 | ดำเนินการแล้ว | 1,073 |
| อ.บ้านธิ | 5 | 96 | ดำเนินการแล้ว | 4 |
| อ.เวียงหนองล่อง | 4 | 43 | ดำเนินการแล้ว | 1 |
| รวม | 186 | 2,546 | - | 1,911 |

-2-

3. จับเข่าคุยกลุ่มเสี่ยง “จวนอู้ ผูกมิตร ร่วมพิชิตหมอกควัน”

| หน่วยงาน | จัดทำฐานข้อมูล | จับเข่าคุยแล้ว | อาชีพทดแทน | สะสม | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| อ.เมืองลำพูน | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| อ.แม่ทา | 383 | 65 | 0 | 65 | 318 |
| อ.ป่าซาง | 36 | 36 | 17 | 0 | 0 |
| อ.บ้านโฮ่ง | 432 | 358 | 160 | 358 | 74 |
| อ.ทุ่งหัวช้าง | 110 | 98 | 0 | 98 | 12 |
| อ.ลี้ | 161 | 552 | 0 | 552 | 0 |
| อ.บ้านธิ | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| อ.เวียงหนองล่อง | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| รวม | 1,250 | 1,128 | 196 | 1,073(85%) | 513(41%) |

4. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก กิจกรรมสร้างจิตสำนึกหยุดเผา และการป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ

| หน่วยงาน | ประชุม/ประชาคม/ชี้แจง/ | วิทยุกระแสหลัก/วิทยุชุมชน | หอกระจายข่าว | เว๊ปไซด์ | Facebook | line | อื่นๆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ประชาสัมพันธ์จังหวัด | - | - | - | 3 | 1 | 10 | ยูทูป |
| สวท.ลำพูน | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - |
| อ.เมืองลำพูน | 3 | - | 176 | - | - | - | - |
| อ.แม่ทา | 2 | - | 71 | - | - | - | - |
| อ.ป่าซาง | 4 | - | 90 | - | - | - | - |
| อ.บ้านโฮ่ง | 1 | - | 64 | 1 | - | - | รถกระจายเสียง |
| อ.ทุ่งหัวช้าง | - | 2 | 35 | - | - | - | - |
| อ.ลี้ | 4 | 3 | 99 | 4 | - | - | รถกระจายเสียง |
| อ.บ้านธิ | 5 | 2 | 36 | - | - | - | - |
| อ.เวียงหนอล่อง | 1 | 5 | 25 | - | - | - | - |
| รวม | 20 | 13 | 596 | 9 | 2 | 11 | - |

-3-

5. การจัดพื้นที่ Safe Zone (ห้องปลอดฝุ่นควัน) 1 ตำบล 3 safe Zone

| หน่วยงาน | เป้าหมาย | เทศบาล/อบต |  | รพ.สต. |  | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  | โรงเรียน |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล |  |
| อ.เมืองลำพูน | 48 | 15 | 7 | 18 | 18 | 15 | 8 | - | - | 33 |
| อ.แม่ทา | 32 | 8 | 8 | 9 | 9 | 3 | 3 | 12 | 11 | 31 |
| อ.ป่าซาง | 28 | 28 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 |
| อ.บ้านโฮ่ง | 40 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 6 | 17 | 17 | 40 |
| อ.ทุ่งหัวช้าง | 11 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | - | 3 | - | 5 |
| อ.ลี้ | 31 | 10 | 10 | 12 | 12 | - | - | 9 | 9 | 31 |
| อ.บ้านธิ | 8 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | - |
| อ.เวียงหนอล่อง | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 3 | 3 | 9 |
| รวม | 207 | 76 | 63 | 59 | 57 | 26 | 17 | 46 | 40 | 177 |

6. สร้างฝายชะลอน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผืนป่า “ลำพูน 1,300 ปี 1,300 ฝาย”

เป้าหมาย 1,300 ฝาย	สำรวจแล้ว 416 ฝาย 	ดำเนินการแล้ว 74 ฝาย

| หน่วยงาน | เป้าหมายหน่วยงาน | สำรวจพิกัดพื้นที | ดำเนินการแล้ว | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| อ.เมืองลำพูน | 30 | - | - | 30 |
| อ.แม่ทา | 60 | 30 | - | 30 |
| อ.ป่าซาง | - | - | - | - |
| อ.บ้านโฮ่ง | 94 | 39 | 11 | 83 |
| อ.ทุ่งหัวช้าง | 30 | 30 | - | 30 |
| อ.ลี้ | 99 | 99 | - | 99 |
| อ.บ้านธิ | 100 | 100 | 60 | 40 |
| อ.เวียงหนองล่อง | 3 | 3 | 3 | 0 |
| รวม | 416 | 416 | 74 | 342 |

7. ให้ความรู้ในการเพาะขยายพันธุ์เห็ดถอบ ผักหวานป่า เลี้ยงมดแดง

เป้าหมาย  208 คน	ดำเนินแล้ว 160 คน 	คงเหลือ 48 คน

| หน่วยงาน | เป้าหมายหน่วยงาน | ดำเนินการแล้ว | คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- |
| อ.เมืองลำพูน | - | - | - |
| อ.แม่ทา | - | - | - |
| อ.ป่าซาง | - | - | - |
| อ.บ้านโฮ่ง | 160 | 160 | - |
| อ.ทุ่งหัวช้าง | - | - | - |
| อ.ลี้ | - | - | - |
| อ.บ้านธิ | 48 | - | 48 |
| อ.เวียงหนองล่อง | 4 | 4 | 7 |
| รวม | 208 | 160 | 48 |