## Slide 1
การติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดลำพูน พ.ศ.2563
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

## Slide 2
สถิติสะสมการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตทางถนนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563
เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 (3 เดือน)
จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน
Chart: 
| ผลรวม 3 เดือน | เป้าหมาย
คอลัมน์1 | 31.19 | 68.81
Chart: ตารางที่ 1 จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)
| ต.ค. 2562 | พ.ย. 2562 | ธ.ค. 2562 | ม.ค. 2563 | ก.พ. 2563
จำนวนอุบัติเหตุสะสม เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 (ครั้ง) | 26 | 67 | 131
จำนวนอุบัติเหตุ รายเดือน (ครั้ง) | 26 | 41 | 64
เส้นเป้าหมาย ไม่เกิน 420(ครั้ง)
298

## Slide 3
จำนวนผู้บาดเจ็บ (คน)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน
Chart: 
| ผลรวม 3 เดือน | เป้าหมาย
คอลัมน์1 | 35.55 | 64.45
Chart: ตารางที่ 2 จำนวนผู้บาดเจ็บ (คน)
| ต.ค. 2562 | พ.ย. 2562 | ธ.ค. 2562 | ม.ค. 2563 | ก.พ. 2563
จำนวนผู้บาดเจ็บ สะสม เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 (คน) | 25 | 55 | 123
จำนวนผู้บาดเจ็บ รายเดือน (คน) | 25 | 30 | 68
เส้นเป้าหมาย ไม่เกิน 346(ครั้ง)
223
สถิติสะสมการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตทางถนนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563
เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 (3 เดือน)

## Slide 4
จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน
Chart: ตารางที่ 3 จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
| ต.ค. 2562 | พ.ย. 2562 | ธ.ค. 2562 | ม.ค. 2563 | ก.พ. 2563
จำนวนผู้บาดเจ็บ สะสม เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 (คน) | 12 | 38 | 50
จำนวนผู้บาดเจ็บ รายเดือน (คน) | 12 | 26 | 12
เส้นเป้าหมาย ไม่เกิน 85 (ครั้ง)
35
สถิติสะสมการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตทางถนนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563
เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2562 (3 เดือน)

## Slide 5
1. มาตรการด้านบริหารจัดการ/การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย ศปถ.จังหวัด, ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.อปท. อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
โครงการ/กิจกรรม | ธ.ค.-62 |  | ม.ค.-63 |  | ก.พ.-63 |  | มี.ค.-63 |  | เม.ย.-63 |  | พ.ค.-63 |  | มิ.ย.-63 |  | ก.ค.-63 |  | ส.ค.-63 |  | ก.ย.-63 |  | หน่วยงาน
 | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | 
1.ประชุมคณะกรรมการ ศปถ. ระดับจังหวัด, ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.อปท. | 264 ครั้ง | 264 | 198 ครั้ง | 199 | 66 ครั้ง | 65 | 66 ครั้ง |  | 462 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | - สนง.ปภ.จ.ลำพูน - 8 อำเภอ - 57 อปท.
จังหวัด 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
อำเภอ 8 | 32 | 32 | 24 | 24 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
อปท. 57 | 228 | 228 | 171 | 171 | 57 | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. การรวบรวม ติดตาม เร่งรัดข้อมูลการ เกิดอุบัติเหตุ ข้อมูล 3 ฐาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการ แก้ไขปัญหา | 1 ครั้ง | 1 | 1 ครั้ง | 1 | 1 ครั้ง | 1 | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | - สนง.ปภ.จ.ลำพูน - ตำรวจภูธร จ.ลำพูน - สาธารณสุข จ.ลำพูน - บริษัทกลางฯ
3. รวบรวม ติดตาม เร่งรัด รายงาน ข้อมูล และการดำเนินงานด้านการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ของ ศปถ.อำเภอ/ศปถ.อปท. และ หน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละมาตรการ | 264 ครั้ง | 264 | 198 ครั้ง | 198 | 66 ครั้ง | 66 | 66 ครั้ง |  | 462 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | - สนง.ปภ.จ.ลำพูน - 8 อำเภอ - 57 อปท.
4. ดำเนินโครงการ “ตำบลขับขี่ ปลอดภัย" | อำเภอละ 1 อปท. | 3 | 57/2 กิจกรรม | 2/4 7/2 48/1 | 57/3 กิจกรรม | 3/4 3/3 4/2 47/1 | 57/4 กิจกรรม |  | 57/5 กิจกรรม |  | ติดตามผล |  | ติดตามผล |  | ติดตามผล |  | ติดตามผล |  | ติดตามผล |  | 8 อำเภอ 57 อปท.
1. ประชุมและกำหนดธรรมนูญตำบล เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยประชาสัมพันธ์ธรรมนูญตำบลให้ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทราบทุกรูปแบบ 2. สำรวจจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน ประชุมระดมความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อเสนอวิธีการและแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง มีการปรับปรุงแก้ไข จุดเสี่ยงในเบื้องต้น 100 % ด้วยความร่วมมือของประชาชนในชุมชน 3. มีการตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ทุกวัน โดยหมุนเวียนให้ครบทุกหมู่บ้าน 4. สนับสนุนให้มีจิตอาสาหรืออาสาสมัครร่วมดำเนินการโครงการ ตำบลขับขี่ ปลอดภัย 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ มีหมวกนิรภัยให้เด็กทุกคน ผู้ปกครองและเด็กสวมหมวกนิรภัย 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 6
2. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย/กวดขันวินัยจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
โครงการ/กิจกรรม | ธ.ค.-62 |  | ม.ค.-63 |  | ก.พ.-63 |  | มี.ค.-63 |  | เม.ย.-63 |  | พ.ค.-63 |  | มิ.ย.-63 |  | ก.ค.-63 |  | ส.ค.-63 |  | ก.ย.-63 |  | หน่วยงาน
 | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | 
1. ตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจเพื่อบังคับใช้ กฎหมายและกวดขันวินัยจราจร ตามฐานความผิด 10 (รสขม) | 420 ครั้ง | 363 | 384 ครั้ง | 384 | 360 ครั้ง | 381 | 360 ครั้ง |  | 444 ครั้ง |  | 360 ครั้ง |  | 360 ครั้ง |  | 360 ครั้ง |  | 360 ครั้ง |  | 360 ครั้ง |  | - ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน - สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง - สนง.ขนส่งจังหวัดลำพูน - ตำรวจทางหลวง
ตำรวจภูธร |  | 350 |  | 420 |  | 365 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ขนส่ง |  | 13 |  | 35 |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. การตรวจวัดความเร็วตาม มาตรการ ลดความเร็ว ลดเจ็บ ลดตาย | 245 ครั้ง | 38 | 224 ครั้ง | 62 | 210 ครั้ง | 232 | 210 ครั้ง |  | 259 ครั้ง |  | 210 ครั้ง |  | 210 ครั้ง |  | 210 ครั้ง |  | 210 ครั้ง |  | 210 ครั้ง |  | 
ตำรวจภูธร |  | 20 |  | 35 |  | 215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ขนส่ง |  | 18 |  | 27 |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 7
3. มาตรการการปลูกจิตสำนึก/สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
โครงการ/กิจกรรม | ธ.ค.-62 |  | ม.ค.-63 |  | ก.พ.-63 |  | มี.ค.-63 |  | เม.ย.-63 |  | พ.ค.-63 |  | มิ.ย.-63 |  | ก.ค.-63 |  | ส.ค.-63 |  | ก.ย.-63 |  | หน่วยงาน
 | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | 
1. ดำเนินมาตรการองค์กร (คาดเข็มขัดนิรภัย/สวมหมวกนิรภัย 100 %) | กิจกรรมที่ 1 |  | กิจกรรมที่ 1 |  | กิจกรรมที่ 2 |  | กิจกรรมที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ก. มีการประชุมและกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติ ประกาศใช้มาตรการองค์กร และประชาสัมพันธ์มาตรการองค์กรให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทราบทุกรูปแบบ ข. หน่วยงานราชการมีการเข้มงวด กวดขัน ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการองค์กร ทั้งบุคลากรที่มาทำงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ค. บุคลากรและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ปฏิบัติตามประกาศมาตรการองค์กร 100 % อย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 สถานที่ราชการทุกแห่ง ในจังหวัดลำพูน | 106/ก | 18/ก | 106/ก | 18/ก | 106/ข | 49/0 40/ข 17/ค | 106/ค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนง.ปภ.จ.ลำพูน สนง.จ.ลำพูน ปกครองจังหวัดลำพูน สนง.ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ทุกส่วนราชการ
1.2. โครงการในสถานศึกษา สนง.ศธจ.ลำพูน จำนวน 24 แห่ง สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 94 แห่ง สพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 81 แห่ง สพม.เขต 35 จำนวน 15 แห่ง อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน 8 แห่ง สนง.กศน.จ.ลำพูน จำนวน 8 แห่ง | 230/1 | 222/2 8/1 | 230/2 | 222/2 8/1 | 230/2 | 110/1,2 82/1,2,4 38/0 | 230/3 |  | 230/4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1 สพป.ลำพูน เขต 2 สพม.เขต 35 อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน สนง.กศน.จ.ลำพูน
1. อบรม เน้นย้ำ สร้างกติการ่วมกัน เกี่ยวกับการขับขี่รถบนท้องถนนให้มีความปลอดภัย หน้าเสาธงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถจักรยานยนต์ เช่น จัดทำป้าย เอกสารแผ่นพับ เสียงตามสาย 3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกระดับชั้น โดยบรรจุ เรื่อง “วินัยจราจร” หรือ “ความปลอดภัยทางถนน” ไว้ในการเรียนการสอน 4. มีมาตรการกำกับ สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ดังนี้ (1) ว่ากล่าวตักเตือน (2) ไม่ให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในบริเวณโรงเรียน (3) หักคะแนนความประพฤติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
โครงการ/กิจกรรม | ธ.ค.-62 |  | ม.ค.-63 |  | ก.พ.-63 |  | มี.ค.-63 |  | เม.ย.-63 |  | พ.ค.-63 |  | มิ.ย.-63 |  | ก.ค.-63 |  | ส.ค.-63 |  | ก.ย.-63 |  | หน่วยงาน
 | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | 
1.3. โครงการในสถานประกอบกิจการ - นิคมอุตสาหกรรม 63 แห่ง - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 19 แห่ง | 82/ก | 82/ก | 82/ก | 63/ข 19/ก | 82/ข | 19/ค 44/ข 19/ก | 82/ค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | หอการค้าจังหวัดลำพูน การนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -สภาอุตสาหกรรม จ.ลำพูน -สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลำพูน
2. มีการตั้งด่านชุมชนอัจฉริยะ หมุนเวียนครบทุกหมู่บ้าน | 57/ก | 57/ค | 57/ข | 57/ค | 57/ค | 0 | 57/ง |  | 57/จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อปท. ทั้ง 57 แห่ง
ก. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด่านชุมชน และมาตรการชุมชน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ข. จัดตั้งด่านชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนอุปกรณ์ปฏิบัติงานด่านชุมชน เช่น กระบองไฟ เสื้อสะท้อนแสง กรวยยาง ง. ด่านชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติการเรียกตรวจ ข้อมูลการปฏิบัติงาน อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ จ. เชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ หน่วยกู้ชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของด่านชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การขับขี่ ปลอดภัย ผ่านสื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ | 30 ครั้ง | 40 | 30 ครั้ง | 39 | 30 ครั้ง | 30 | 30 ครั้ง |  | 30 ครั้ง |  | 30 ครั้ง |  | 30 ครั้ง |  | 30 ครั้ง |  | 30 ครั้ง |  | 30 ครั้ง |  | - ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน - สวท.จังหวัดลำพูน
4. จัดทำใบอนุญาตขับขี่ให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา | 100 คน | 136 | 100 คน | 195 | 100 คน | 184 | 100 คน |  | 100 คน |  | 100 คน |  | 100 คน |  | 100 คน |  | 100 คน |  | 100 คน |  | -สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน -ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
3. มาตรการการปลูกจิตสำนึก/สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่ (ต่อ)

## Slide 9
4. มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร/ สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
โครงการ/กิจกรรม | ธ.ค.-62 |  | ม.ค.-63 |  | ก.พ.-63 |  | มี.ค.-63 |  | เม.ย.-63 |  | พ.ค.-63 |  | มิ.ย.-63 |  | ก.ค.-63 |  | ส.ค.-63 |  | ก.ย.-63 |  | หน่วยงาน
 | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | 
1.โครงการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายให้มี ความปลอดภัยต่อการขับขี่ | ขั้นตอน ที่ 1 | 51/1. | ขั้นตอน ที่ 1 | 51/2. | ขั้นตอน ที่ 2 | 51/2. | ขั้นตอน ที่ 2 |  | ขั้นตอน ที่ 3 |  | ขั้นตอน ที่ 4 |  | ขั้นตอน ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  | - ทางหลวงลำพูน - ทางหลวงชนบทลำพูน - โยธาธิการและผังเมือง - อบจ.ลำพูน
ก. สำรวจจุดเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขบนถนนในความรับผิดชอบ ข. ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงเบื้องต้น บนถนนในความรับผิดชอบ ค. จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณในการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนที่รับผิดชอบ / ปรับแผนงบประมาณของหน่วยงานเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง ง. ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนที่รับผิดชอบให้มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมจราจร 100 % (กรณีมีการของบประมาณ/ปรับแผนงบประมาณ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางตัดรางรถไฟ | ขั้นตอน ที่ 1 | 13/ก | ขั้นตอน ที่ 2,3 | 13/ค | ขั้นตอน ที่ 4 | 13/ค | ขั้นตอน ที่ 5 |  | ขั้นตอน ที่ 5 |  | ขั้นตอน ที่ 5 |  | ขั้นตอน ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  | - ทางหลวงลำพูน - ทางหลวงชนบทลำพูน - อบจ.ลำพูน -การรถไฟแห่งประเทศไทย - อปท.ที่มีถนนเลียบทางรถไฟ
ก. สำรวจจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจัดตัดทางรถไฟ ที่ไม่มีเครื่องหมายเตือน ป้องกัน ข. ประสานการรถไฟเพื่อร่วมออกแบบ เครื่องหมาย/เครื่องป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ค. ดำเนินการจัดทำเครื่องหมาย/เครื่องป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในเบื้องต้น ง. จัดทำแผนงานโครงการ งบประมาณ / ปรับแผนงบประมาณของหน่วยงานเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง จ. ดำเนินการจัดทำเครื่องหมาย/เครื่องป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยใน 100 % (กรณีมีการของบประมาณ/ปรับแผนงบประมาณ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
5. มาตรการตอบโต้การปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
โครงการ/กิจกรรม | ธ.ค.-62 |  | ม.ค.-63 |  | ก.พ.-63 |  | มี.ค.-63 |  | เม.ย.-63 |  | พ.ค.-63 |  | มิ.ย.-63 |  | ก.ค.-63 |  | ส.ค.-63 |  | ก.ย.-63 |  | หน่วยงาน
 | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | 
1.การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา บุคลากร ที่ปฏิบัติงาน ด้านการ ช่วยเหลือ (กู้ภัย) /ระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) และมี การจัดระบบการปฏิบัติงานด้าน การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ (EMS) | 70/1 กิจกรรม | 70/1 | 70/1 กิจกรรม | 70/2 | 70/1 กิจกรรม | 70/2 | 70/2 กิจกรรม |  | 70/3 กิจกรรม |  | 70/4 กิจกรรม |  | 70/5 กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  | - สสจ.ลำพูน - อบจ.ลำพูน - โรงพยาบาลลำพูน - รพ.สต.ทุกแห่ง ใน จ.ลำพูน
1. มีการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน/ฐานข้อมูลเครื่องมือ เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2. มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและระบบ First Responder curriculum (FR) ตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3. ซ้อมแผนด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4. ระบบปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ (EMS) สามารถนำส่งผู้บาดเจ็บได้ภายใน 10 นาที นับจากรับแจ้งเหตุ 5. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ(EMS) ให้ ศปถ.จังหวัด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
มาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน
บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน

## Slide 12
ที่จอดรถ
จักรยานยนต์
ผังการจัดที่จอดรถจักรยานยนต์ตามมาตรการองค์กรด้านความปลอดภัยทางถนน บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน

## Slide 13
ที่จอดรถ
จักรยานยนต์
A
B
C

## Slide 14
ที่จอดรถจักรยานยนต์ A
จอดรถจักรยานยนต์ได้ 50 คัน
A

## Slide 15
ที่จอดรถจักรยานยนต์ A

## Slide 16
ที่จอดรถจักรยานยนต์ B
จอดรถจักรยานยนต์ได้ 26 คัน
B

## Slide 17
ที่จอดรถจักรยานยนต์ B

## Slide 18
C
ที่จอดรถจักรยานยนต์ C
จอดรถจักรยานยนต์ได้ 45 คัน
C

## Slide 19
ที่จอดรถจักรยานยนต์ C