## 1. มาตรการด้านการบริหารจัดการ
1. มาตรการด้านบริหารจัดการ/การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย ศปถ.จังหวัด, ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.อปท. อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี
โครงการ/กิจกรรม | 1962-12-01 |  | 1963-01-01 |  | 1963-02-01 |  | 1963-03-01 |  | 1963-04-01 |  | 1963-05-01 |  | 1963-06-01 |  | 1963-07-01 |  | 1963-08-01 |  | 1963-09-01 |  | หน่วยงาน
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1.ประชุมคณะกรรมการ ศปถ. ระดับจังหวัด, ศปถ.อำเภอ, ศปถ.อปท. | 264 ครั้ง | 264 | 198 ครั้ง | 199 | 66 ครั้ง | 66 | 66 ครั้ง | 66 | 66 ครั้ง | 15 | 66 ครั้ง | 66 | 66 ครั้ง | 58 | 66 ครั้ง | 61 | 66 ครั้ง | 66 | 66 ครั้ง |  | ปภ.จ.ลำพูน 8 อำเภอ 57 อปท.
จังหวัด 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
อำเภอ 8 | 32 | 32 | 24 | 24 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
อปท. 57 | 228 | 228 | 171 | 171 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 17 | 57 | 54 | 57 | 50 | 57 | 53 | 57 | 57
2. การรวบรวม ติดตาม เร่งรัดข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูล 3 ฐาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหา | 1 ครั้ง | 1 | 1 ครั้ง | 1 | 1 ครั้ง | 1 | 1 ครั้ง | 1 | 1 ครั้ง | 1 | 1 ครั้ง | 1 | 1 ครั้ง | 1 | 1 ครั้ง | 1 | 1 ครั้ง | 1 | 1 ครั้ง |  | ปภ.จ.ลำพูน ตำรวจภูธร สสจ. บริษัทกลางฯ
3. รวบรวม ติดตาม เร่งรัดข้อมูลการดำเนินงาน ของ ศปถ.อำเภอ/ศปถ.อปท. และหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละมาตรการ | 32 ครั้ง | 32 | 24ครั้ง | 24 | 8 ครั้ง | 8 | 8 ครั้ง | 8 | 56 ครั้ง | 56 | 8 ครั้ง | 8 | 8 ครั้ง | 8 | 8 ครั้ง | 8 | 8 ครั้ง | 8 | 8 ครั้ง |  | 8 อำเภอ
โครงการ/กิจกรรม | 1962-12-01 |  | 1963-01-01 |  | 1963-02-01 |  | 1963-03-01 |  | 1963-04-01 |  | 1963-05-01 |  | 1963-06-01 |  | 1963-07-01 |  | 1963-08-01 |  | 1963-09-01 |  | หน่วยงาน
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
4. ดำเนินโครงการ“ตำบลขับขี่ ปลอดภัย" | อำเภอละ 1 อปท. | 3 | 57/2 | 2/4 7/2 48/1 | 57/3 | 3/1,2,4,5 6/1,2,4 4/1,2 44/1 | 57/4 | 3/1,2,4,5 6/1,2,4 4/1,2 44/1 | 57/3 | 2/1,2,4,5 2/1,2,3,5 13/1,2,4 4/1,2 35/1 1/5 | 57/3 | 2/1,2,4,5 2/1,2,3,5 13/1,2,4 1/1,2,3 4/1,2 34/1 1/5 | 57/3 | 4/5. 1/2,3,4,5 1/1,2,3,4 9/1,2,4,5 7/2,4,5 6/2,4 1/2,3 1/1,2 1/5. 26/1. | 57/5 | 1/1,2,3,4,5 1/1,2,3,4 16/1,2,4,5 6/1,2,4 1/1,2,3 1/1,2 5/1,5. 26/1. | 57/5 | 6/1,2,3,4,5 20/1,2,4,5 1/1,2,3,5 4/1,2,4 1/1,2,3 1/2,4 1/1,2 1/1,5 22/1 | 57/5 |  | 8 อำเภอ 57 อปท.
1. ประชุมและกำหนดธรรมนูญตำบล เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยประชาสัมพันธ์ธรรมนูญตำบลให้ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทราบทุกรูปแบบ 2. สำรวจจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน ประชุมระดมความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อเสนอวิธีการและแนวทางการแก้ไขจุดเสี่ยง มีการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงในเบื้องต้น 100 % ด้วยความร่วมมือของประชาชนในชุมชน 3. มีการตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ทุกวัน โดยหมุนเวียนให้ครบทุกหมู่บ้าน 4. สนับสนุนให้มีจิตอาสาหรืออาสาสมัครร่วมดำเนินการโครงการ ตำบลขับขี่ ปลอดภัย 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ มีหมวกนิรภัยให้เด็กทุกคน ผู้ปกครองและเด็กสวมหมวกนิรภัย 100 %
อ.เมือง | 1 | 3 | 15/2. | 1/4. 2/2. 12/1. | 16/3. | 1/4. 2/2. 13/1. | 16/4. | 1/4. 2/2. 13/1. | 16/3. | 1/4. 2/2. 13/1. | 16/3. | 1/4. 1/3 2/2. 13/1. | 16/3. | 1/5 5/4. 2/3 3/2. 4/0.
อ.ป่าซาง | 1 | 4 | 8/2. | 4/1. | 8/3. | 1/3. 2/2 5/1 | 8/4. | 1/3. 2/2 5/1 | 8/3. | 1/4. 1/3. 2/2 4/1 | 8/3. | 1/4. 1/3. 2/2 4/1 | 8/3. | 1/4. 7/0.
อ.ทุ่งหัวช้าง | 1 | 1 | 4/2. | 1/4. 3/1. | 4/3. | 1/4. 3/1. | 4/4. | 1/4. 3/1. | 4/3. | 1/4. 3/1. | 4/3. | 1/4. 3/1. | 4/3. | 1/2. 3/0.
อ.บ้านโฮ่ง | 1 |  | 6/2. | 6/1. | 6/3. | 6/1. | 6/4. | 6/1. | 6/3. | 6/1. | 6/3. | 6/1. | 6/3. | 1/5. 2/3. 1/2. 1/1. 1/0.
อ.ลี้ | 1 |  | 10/2. | 10/1. | 10/3. | 3/3. 7/1. | 10/4. | 3/3. 7/1. | 10/3. | 10/3. | 10/3. | 10/3. | 10/3. | 1/5. 3/4. 4/3. 1/2. 1/0.
อ.เวียงหนองล่อง | 1 |  | 3/2. | 3/1. | 3/3. | 1/4. 2/3. | 3/4. | 1/4. 2/3. | 3/3. | 1/4. 2/3. | 3/3. | 1/4. 2/3. | 3/3. | 2/3. 1/0.
อ.บ้านธิ | 1 |  | 2/2. | 2/1. | 2/3. | 2/1. | 2/4. | 2/1. | 2/3. | 2/1. | 2/3. | 2/1. | 2/3. | 2/4.
อ.แม่ทา | 1 |  | 8/2. | 8/1. | 8/3. | 8/1. | 8/4. | 8/1. | 8/3. | 8/1. | 8/3. | 8/1. | 8/3. | 1/5. 1/4. 6/0.

## ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
2. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย/กวดขันวินัยจราจร
โครงการ/กิจกรรม | 1962-12-01 |  | 1963-01-01 |  | 1963-02-01 |  | 1963-03-01 |  | 1963-04-01 |  | 1963-05-01 |  | 1963-06-01 |  | 1963-07-01 |  | 1963-08-01 |  | 1963-09-01 |  | หน่วยงาน
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1. ตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจเพื่อบังคับใช้กฎหมายและกวดขันวินัยจราจรตามฐานความผิด 10 (รสขม) | 420 ครั้ง | 363 | 384 ครั้ง | 384 | 360 ครั้ง | 392 | 360 ครั้ง | 380 | 360 ครั้ง | 371 | 360 ครั้ง | 361 | 360 ครั้ง | 373 | 360 ครั้ง | 375 | 360 ครั้ง | 385 | 360 ครั้ง |  | - ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน - สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง - สนง.ขนส่งจังหวัดลำพูน - ตำรวจทางหลวง
ตำรวจภูธร |  | 350 |  | 420 |  | 365 |  | 363 |  | 371 |  | 361 |  | 370 |  | 362 |  | 365
ขนส่ง |  | 13 |  | 35 |  | 27 |  | 17 |  | 0 |  | 0 |  | 3 |  | 13 |  | 20
จำนวนคดี (ราย) | [7 empty] | 2250 |  | 2203 |  | 1269 |  | 1451 |  | 2290 |  | 2069
2. การตรวจวัดความเร็วตามมาตรการ ลดความเร็ว ลดเจ็บ ลดตาย | 245 ครั้ง | 38 | 224 ครั้ง | 62 | 210 ครั้ง |  | 210 ครั้ง | 232 | 210 ครั้ง | 243 | 210 ครั้ง | 235 | 210 ครั้ง | 238 | 210 ครั้ง | 233 | 210 ครั้ง | 235 | 210 ครั้ง
ตำรวจภูธร |  | 20 |  | 35 |  | 215 |  | 211 |  | 217 |  | 212 |  | 215 |  | 211 |  | 214
ขนส่ง |  | 18 |  | 27 |  | 23 |  | 21 |  | 26 |  | 23 |  | 23 |  | 22 |  | 21
จำนวนคดี (ราย) | [7 empty] | 18 |  | 1565 |  | 1061 |  | 1131 |  | 1626 |  | 1411

## การปลูกจิตสำนึก
3. มาตรการการปลูกจิตสำนึก/สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่
โครงการ/กิจกรรม | 1962-12-01 |  | 1963-01-01 |  | 1963-02-01 |  | 1963-03-01 |  | 1963-04-01 |  | 1963-05-01 |  | 1963-06-01 |  | 1963-07-01 |  | 1963-08-01 |  | 1963-09-01 |  | หน่วยงาน
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1. ดำเนินมาตรการองค์กร (คาดเข็มขัดนิรภัย/สวมหมวกนิรภัย 100 %) | กิจกรรมที่ 1 |  | กิจกรรมที่ 1 |  | กิจกรรมที่ 2 |  | กิจกรรมที่ 3 |  | กิจกรรมที่ 3 |  | กิจกรรมที่ 3 |  | กิจกรรมที่ 3 |  | กิจกรรมที่ 3 |  | กิจกรรมที่ 3
1.1 สถานที่ราชการทุกแห่งในจังหวัดลำพูน | 106/ก | 19/ก 1/ข | 106/ก | 20/ก 1/ข | 106/ข | 29/0 1/ก 58/ข 18/ค | 106/ค | 27/0 1/ก 54/ข 24/ค | 106/ค | 16/0 2/ก 48/ข 40/ค | 106/ค | 9/0 2/ก 51/ข 44/ค | 106/ค | 7/0 2/ก 51/ข 46/ค | 106/ค | 3/ก 51/ข 52/ค | 106/ค | 3/ก 51/ข 52/ค |  |  | สนง.ปภ.จ.ลำพูน สนง.จ.ลำพูน ปกครองจังหวัดลำพูน สนง.ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ทุกส่วนราชการ
ก. มีการประชุมและกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติ ประกาศใช้มาตรการองค์กร และประชาสัมพันธ์มาตรการองค์กรให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทราบทุกรูปแบบ ข. หน่วยงานราชการมีการเข้มงวด กวดขัน ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการองค์กร ทั้งบุคลากรที่มาทำงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ค. บุคลากรและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ปฏิบัติตามประกาศมาตรการองค์กร 100 % อย่างยั่งยืน
โครงการ/กิจกรรม | 1962-12-01 |  | 1963-01-01 |  | 1963-02-01 |  | 1963-03-01 |  | 1963-04-01 |  | 1963-05-01 |  | 1963-06-01 |  | 1963-07-01 |  | 1963-08-01 |  | 1963-09-01 |  | หน่วยงาน
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1.2. โครงการในสถานศึกษา สนง.ศธจ.ลำพูน จำนวน 16 แห่ง สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 91 แห่ง สพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 80 แห่ง สพม.เขต 35 จำนวน 15 แห่ง อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน 7 แห่ง สนง.กศน.จ.ลำพูน จำนวน 8 แห่ง | 222/1 | 222/2 | 222/2 | 222/2 | 222/2 | 38/0 110/1,2 82/1,2,4 | 222/3 | 133/ 1,2,4 89/ 1,2,3,4 | อยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือน เมษายน - มิถุนายน 2563 | [5 empty] | 217/4 | 217/1 | 217/4 | 217/2 |  |  | ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1 สพป.ลำพูน เขต 2 สพม.เขต 35 อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน สนง.กศน.จ.ลำพูน
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 20 แห่ง | [13 empty] | 222/0 |  | 217/1 | 20./4 | 8/4 1/3 11/0 |  |  | สนง.ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
1. อบรม เน้นย้ำ สร้างกติการ่วมกัน เกี่ยวกับการขับขี่รถบนท้องถนนให้มีความปลอดภัย ผ่านเสียงตามสายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 2. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถจักรยานยนต์ เช่น จัดทำป้าย เอกสารแผ่นพับ เสียงตามสาย 3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกระดับชั้น โดยบรรจุ เรื่อง “วินัยจราจร” หรือ “ความปลอดภัยทางถนน” ไว้ในการเรียนการสอน 4. มีมาตรการกำกับ สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ดังนี้ (1) ว่ากล่าวตักเตือน (2) ไม่ให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในบริเวณโรงเรียน (3) หักคะแนนความประพฤติ
โครงการ/กิจกรรม | 1962-12-01 |  | 1963-01-01 |  | 1963-02-01 |  | 1963-03-01 |  | 1963-04-01 |  | 1963-05-01 |  | 1963-06-01 |  | 1963-07-01 |  | 1963-08-01 |  | 1963-09-01 |  | หน่วยงาน
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1.3. โครงการในสถานประกอบกิจการ - นิคมอุตสาหกรรม 63 แห่ง - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 19 แห่ง | 82/ก | 82/ก | 82/ก | 63/ข 82/ก | 82/ข | 19/ค 44/ข 82/ก | 82/ค | 19/ค 44/ข 82/ก | 82/ค | 46/ข 82/ก | 82/ค | 36/ค 46/ข 82/ก | 82/ค | 36/ค 46/ข 82/ก | 82/ค | 46/ค 36/ข 82/ก | 82/ค | 82/ค | 82/ง |  | สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลำพูน
ก. มีการประชุมและกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติ ประกาศใช้มาตรการองค์กร และประชาสัมพันธ์มาตรการองค์กรให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกรูปแบบ ข. สถานประกอบการมีการเข้มงวด กวดขัน ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการองค์กร ค. บุคลากรและประชาชนที่มาติดต่อสถานประกอบการ ปฏิบัติตามประกาศมาตรการองค์กร 100 % อย่างยั่งยืน ง. สถานประกอบการผ่านการตรวจประเมิน การดำเนินกิจกรรมมาตรการองค์กรในสถานประกอบการ
โครงการ/กิจกรรม | 1962-12-01 |  | 1963-01-01 |  | 1963-02-01 |  | 1963-03-01 |  | 1963-04-01 |  | 1963-05-01 |  | 1963-06-01 |  | 1963-07-01 |  | 1963-08-01 |  | 1963-09-01 |  | หน่วยงาน
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
2. มีการตั้งด่านชุมชนอัจฉริยะ หมุนเวียนครบทุกหมู่บ้าน | 57/ก | 57/ค | 57/ข | 57/ค | 57/ค | 46/0 10/ก 1/ข | 57/ง | 47/0 10/ข | 57/ก | 46/0 10/ข 1/ค | 57/ก | 10/จ 47/ก | 57/ก | 7/จ. 7/ง. 9/ค. 5/ข. 29/ก. | 57/จ | 11/จ. 11/ง. 3/ค. 8/ข. 24/ก. | 57/จ | 7/ก,ข,ค,ง,จ 7/ก,ค,ง,จ 4/ก,ข,ค,จ 2/ก,ข,ง,จ 3/ก,ค,จ 2/ก,ข,ค 6/ก,ค 1/ก,จ 1/ข,ค 1/ค 23/ก |  |  | อปท. ทั้ง 57 แห่ง สนง.ส่งเสรมการปกครองท้องถิ่น
ก. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด่านชุมชน และมาตรการชุมชน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ข. จัดตั้งด่านชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนอุปกรณ์ปฏิบัติงานด่านชุมชน เช่น กระบองไฟ เสื้อสะท้อนแสง กรวยยาง ง. ด่านชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติการเรียกตรวจ ข้อมูลการปฏิบัติงาน อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จัดทำเป็นข้อมูลสารสนเทศ โดยสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ จ. เชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ หน่วยกู้ชีพ เพื่อเพิ่มประสิทธิและคุณภาพของด่านชุมชน
โครงการ/กิจกรรม | 1962-12-01 |  | 1963-01-01 |  | 1963-02-01 |  | 1963-03-01 |  | 1963-04-01 |  | 1963-05-01 |  | 1963-06-01 |  | 1963-07-01 |  | 1963-08-01 |  | 1963-09-01 |  | หน่วยงาน
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
3. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัย ผ่านสื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ | 30 ครั้ง | 40 | 30 ครั้ง | 39 | 30 ครั้ง | 30 | 30 ครั้ง | 31 | 30 ครั้ง | 27 | 30 ครั้ง | 32 | 30 ครั้ง | 26 | 30 ครั้ง | 32 | 30 ครั้ง | 33 | 30 ครั้ง |  | - ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน - สวท.จังหวัดลำพูน - อปท
3.1 ผ่านหอกระจายข่าว ของ อปท. 57 แห่ง | [6 empty] | 228 ครั้ง | 228 | 228 ครั้ง | 228 | 228 ครั้ง | 228 | 228 ครั้ง | 228 | 228 ครั้ง | 230 | 228 ครั้ง | 230
3.2 ผ่านสถานีวิทยุหลัก ทั้ง 4 สถานี | [6 empty] | 120 ครั้ง | 110 | 120 ครั้ง | 105 | 120 ครั้ง | 115 | 120 ครั้ง | 110 | 120 ครั้ง | 120 | 120 ครั้ง | 122
3.3 ผ่านวิทยุชุมชน 47 สถานี | [6 empty] | 188 ครั้ง | 190 | 188 ครั้ง | 185 | 188 ครั้ง | 191 | 188 ครั้ง | 188 | 188 ครั้ง | 188 | 188 ครั้ง | 188
4. จัดทำใบอนุญาตขับขี่ให้แก่เด็กเยาวชน นักเรียนและนักศึกษา | 100 คน | 136 | 100 คน | 195 | 100 คน | 304 | 100 คน | 511 | 100 คน | 170 | 100 คน | 0 | 100 คน | 0 | 100 คน | 538 | 100 คน | 432 | 100 คน |  | -สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน -ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน
5. โครงการ "มอเตอร์ไซค์เปลี่ยนหลอดไฟฟรี ขับขี่ปลอดภัย" | [7 empty] | 1 ครั้ง 13 คัน | [7 empty] | 2 ครั้ง 13 คัน |  | 2 ครั้ง 9 คัน |  |  | -สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน