## 4 วิศวะ
4. มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร/ สิ่งแวดล้อม
โครงการ/กิจกรรม | 1962-12-01 |  | 1963-01-01 |  | 1963-02-01 |  | 1963-03-01 |  | 1963-04-01 |  | 1963-05-01 |  | 1963-06-01 |  | 1963-07-01 |  | 1963-08-01 |  | 1963-09-01 |  | หน่วยงาน
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1.โครงการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตรายให้มีความปลอดภัยต่อการขับขี่ | ขั้นตอน ที่ 1 | 51/ก | ขั้นตอน ที่ 1 | 51/ก | ขั้นตอน ที่ 2 | 53/ข 11/ค | ขั้นตอน ที่ 2 | 53/ข 11/ค | ขั้นตอน ที่ 3 | 16/ข 20/ค | ขั้นตอน ที่ 4 | 30/ข 8/ค 4/ง | ขั้นตอน ที่ 5 | 3/ก. 13/ข 2/ค 9/ง | ขั้นตอน ที่ 5 | 8/ก. 5/ข 10/ค 12/ง 23/จ | ขั้นตอน ที่ 5 | 24/จ 13/ข 4/ง |  |  | - ทางหลวงลำพูน - ทางหลวงชนบทลำพูน - โยธาธิการและผังเมือง - อบจ.ลำพูน
ก. สำรวจจุดเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขบนถนนในความรับผิดชอบ ข. ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงเบื้องต้น บนถนนในความรับผิดชอบ ค. จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณในการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนที่รับผิดชอบ / ปรับแผนงบประมาณของหน่วยงานเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง ง. ได้รับงบประมาณสนับสนุนตามแผนงาน / โครงการ ที่เสนอ จ. ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนที่รับผิดชอบให้มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมจราจร 100 %
โครงการ/กิจกรรม | 1962-12-01 |  | 1963-01-01 |  | 1963-02-01 |  | 1963-03-01 |  | 1963-04-01 |  | 1963-05-01 |  | 1963-06-01 |  | 1963-07-01 |  | 1963-08-01 |  | 1963-09-01 |  | หน่วยงาน
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
2. โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางตัดรางรถไฟ | ขั้นตอน ที่ 1 | 27/ก | ขั้นตอน ที่ 2,3 | 27/ค | ขั้นตอน ที่ 4 | 27/ค | ขั้นตอน ที่ 5 | 27/ค | ขั้นตอน ที่ 5 | 27/ค | ขั้นตอน ที่ 5 | 27/ค | ขั้นตอน ที่ 5 | 27/ค | ขั้นตอน ที่ 5 | 27/ง 27/จ | ขั้นตอน ที่ 5 | 27/ง 27/จ |  |  | - ทางหลวงลำพูน - ทางหลวงชนบทลำพูน - อบจ.ลำพูน -การรถไฟแห่งประเทศไทย - อปท.ที่มีถนนเลียบทางรถไฟ
ก. สำรวจจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจัดตัดทางรถไฟ ที่ไม่มีเครื่องหมายเตือน ป้องกัน ข. ประสานการรถไฟเพื่อร่วมออกแบบ เครื่องหมาย/เครื่องป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ ค. ดำเนินการจัดทำเครื่องหมาย/เครื่องป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในเบื้องต้น ง. จัดทำแผนงานโครงการ งบประมาณ / ปรับแผนงบประมาณของหน่วยงานเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง จ. ดำเนินการจัดทำเครื่องหมาย/เครื่องป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยใน 100 % (กรณีมีการของบประมาณ/ปรับแผนงบประมาณ)

## 5. ตอบโต้หลังเกิดเหตุ
5. มาตรการตอบโต้การปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
โครงการ/กิจกรรม | 1962-12-01 |  | 1963-01-01 |  | 1963-02-01 |  | 1963-03-01 |  | 1963-04-01 |  | 1963-05-01 |  | 1963-06-01 |  | 1963-07-01 |  | 1963-08-01 |  | 1963-09-01 |  | หน่วยงาน
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
1.การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ที่ปฏิบัติงาน ด้านการช่วยเหลือ (กู้ภัย) /ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) และมีการจัดระบบการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ (EMS) | 70 / 1 กิจกรรม | 70/1 | 70 / 1 กิจกรรม | 70/2 | 70 / 1 กิจกรรม | 70/2 | 70 / 2 กิจกรรม | 23/5 47/3 | 70 / 3 กิจกรรม | 67/4 3/3 | 70 / 4 กิจกรรม | 70/4 | 70 / 3กิจกรรม | 59/4 11/3 | 70 / 5กิจกรรม | 69/5 1/1 | 70 / 5กิจกรรม | 69/5 1/1 |  |  | - สสจ.ลำพูน - อบจ.ลำพูน - รพ.สต.ทุกแห่ง
1. มีการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน/ฐานข้อมูลเครื่องมือ เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 2. มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและระบบ First Responder curriculum (FR) ตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3. ซ้อมแผนด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 4. ระบบปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ (EMS) สามารถนำส่งผู้บาดเจ็บได้ภายใน 10 นาที นับจากรับแจ้งเหตุ 5. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ(EMS) ให้ ศปถ.จังหวัด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
โครงการ/กิจกรรม | 1962-12-01 |  | 1963-01-01 |  | 1963-02-01 |  | 1963-03-01 |  | 1963-04-01 |  | 1963-05-01 |  | 1963-06-01 |  | 1963-07-01 |  | 1963-08-01 |  | 1963-09-01 |  | หน่วยงาน
| แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล
2.การแจ้งเหตุและสั่งการผ่านหมายเลข 1669 ดำเนินการได้มาตรฐานระดับประเทศ | [6 empty] | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 61.59 | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 61.31 | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 61.59 | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 61.35 | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 69.97 | ร้อยละ 25 | ร้อยละ 66.16 | ร้อยละ 25