## Slide 1
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จังหวัดลำพูน พ.ศ.2563
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

## Slide 2
ประเด็น |  | ปี 2562
จำนวนอุบัติเหตุ |  | 443 ครั้ง
ผู้บาดเจ็บ |  | 365 คน
ผู้เสียชีวิต | จังหวัดลำพูน | อัตราการเสียชีวิต 40.15 ต่อ แสนประชากร (ประชากร 405,955 / ผู้เสียชีวิต 163 คน)
 | เป้าหมาย | อัตราการเสียชีวิต 24.0 ต่อ แสนประชากร (ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 98 คน)
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2563
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.2562
เป้าหมายการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2563
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

## Slide 3
ประเด็น | ปี 2563
จำนวนอุบัติเหตุ | ลดลงร้อยละ 5 เทียบกับ ปี พ.ศ.2562 (ไม่เกิน 420 ครั้ง)
ผู้บาดเจ็บ | ลดลงร้อยละ 5 เทียบกับ ปี พ.ศ.2562 (ไม่เกิน 346 คน)
ผู้เสียชีวิต | อัตราการเสียชีวิต 21.0 ต่อ แสนประชากร (ประชากร 405,955 / ผู้เสียชีวิตไม่เกิน 85 คน)
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2563
สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ปี พ.ศ.2562
เป้าหมายการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2563
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

## Slide 4
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตทางถนนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563
เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม พ.ศ.2562 (3 เดือน)
เดือน | จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)
ตุลาคม 2562 | 26
พฤศจิกายน 2562 | 41
ธันวาคม 2562 | 64
รวม | 131
Chart: 
| ต.ค. 2562 | พ.ย. 2562 | ธ.ค. 2562
จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) | 26 | 41 | 64
จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

## Slide 5
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตทางถนนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563
เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม พ.ศ.2562 (3 เดือน)
เดือน | จำนวนผู้บาดเจ็บ (คน)
ตุลาคม 2562 | 25
พฤศจิกายน 2562 | 30
ธันวาคม 2562 | 68
รวม | 123
Chart: 
| ต.ค. 2562 | พ.ย. 2562 | ธ.ค. 2562
จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) | 25 | 30 | 68
จำนวนผู้บาดเจ็บ (คน)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

## Slide 6
สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตทางถนนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2563
เดือนตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม พ.ศ.2562 (3 เดือน)
เดือน | จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
ตุลาคม 2562 | 12
พฤศจิกายน 2562 | 26
ธันวาคม 2562 | 12
รวม | 50
Chart: 
| ต.ค. 2562 | พ.ย. 2562 | ธ.ค. 2562
จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) | 12 | 26 | 12
จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

## Slide 7
Chart: 
| เป้าหมาย | ผลรวม 3 เดือน
ชุดข้อมูล 1 | 420 | 131
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน
จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง) | 
ผลรวม 3 เดือน | 131
เป้าหมายปี 2563 | 420
คิดเป็น | ร้อยละ 31.19
ห่างจากเป้าหมาย | 289
จำนวนอุบัติเหตุ (ครั้ง)
เป้าหมายปี 2563 เปรียบเทียบ สถิติ 3 เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2562
Chart: 
| ผลรวม 3 เดือน | เป้าหมาย
คอลัมน์1 | 31.19 | 68.81

## Slide 8
Chart: 
| เป้าหมาย | ผลรวม 3 เดือน
ชุดข้อมูล 1 | 346 | 123
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน
จำนวนผู้บาดเจ็บ (คน) | 
ผลรวม 3 เดือน | 123
เป้าหมายปี 2563 | 346
คิดเป็น | ร้อยละ 35.55
ห่างจากเป้าหมาย | 223
จำนวนผู้บาดเจ็บ (คน)
เป้าหมายปี 2563 เปรียบเทียบ สถิติ 3 เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2562
Chart: 
| ผลรวม 3 เดือน | เป้าหมาย
คอลัมน์1 | 35.55 | 64.45

## Slide 9
Chart: 
| เป้าหมาย | ผลรวม 3 เดือน
ชุดข้อมูล 1 | 85 | 50
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน
จำนวนผู้เสียชีวิต (คน) | 
ผลรวม 3 เดือน | 50
เป้าหมายปี 2563 | 85
คิดเป็น | ร้อยละ 58.82
ห่างจากเป้าหมาย | 35
จำนวนผู้เสียชีวิต (คน)
เป้าหมายปี 2563 เปรียบเทียบ สถิติ 3 เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2562
Chart: 
| ผลรวม 3 เดือน | เป้าหมาย
คอลัมน์1 | 58.82 | 41.18

## Slide 10
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน พ.ศ. 2563
ตามแนวทางดำเนินการ 3 ระดับ 5 มาตรการ
1 ระดับจังหวัด
2 ระดับอำเภอ
3 ระดับท้องถิ่น
1. มาตรการด้านการบริหารจัดการ
2. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย/กวดขันวินัยจราจร
3. การปลูกจิตสำนึก/สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
ในการขับขี่
4. ด้านวิศวกรรมจราจร/ สิ่งแวดล้อม
5. การตอบโต้หลังเกิดเหตุ/ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

## Slide 11
1. มาตรการด้านบริหารจัดการ/การขับเคลื่อนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดย ศปถ.จังหวัด, ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.อปท. อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
โครงการ/กิจกรรม | ธ.ค.-62 |  | ม.ค.-63 |  | ก.พ.-63 |  | มี.ค.-63 |  | เม.ย.-63 |  | พ.ค.-63 |  | มิ.ย.-63 |  | ก.ค.-63 |  | ส.ค.-63 |  | ก.ย.-63 |  | หน่วยงาน
 | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | 
1.ประชุมคณะกรรมการ ศปถ. ระดับจังหวัด, ศปถ.อำเภอ, ศปถ. อปท. | 264 ครั้ง | 264 | 198 ครั้ง | 199 | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 462 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | - สนง.ปภ.จ.ลำพูน - 8 อำเภอ - 57 อปท.
จังหวัด | 4 | 4 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
อำเภอ | 32 | 32 | 24 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
อปท. | 228 | 228 | 171 | 171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. การรวบรวม ติดตาม เร่งรัด ข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ข้อมูล 3 ฐาน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ใน การแก้ไขปัญหา | 1 ครั้ง | 1 | 1 ครั้ง | 1 | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | 1 ครั้ง |  | - สนง.ปภ.จ.ลำพูน - ตำรวจภูธร จ.ลำพูน - โรงพยาบาลลำพูน - สาธารณสุข จ.ลำพูน - บริษัทกลางฯ - 8 อำเภอ - 57 อปท.
3. รวบรวม ติดตาม เร่งรัด รายงาน ข้อมูล และการดำเนินงานด้าน การป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน ของ ศปถ.อำเภอ/ศปถ. อปท. และหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในแต่ละมาตรการ | 264 ครั้ง | 264 | 198 ครั้ง | 198 | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 462 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | 66 ครั้ง |  | - สนง.ปภ.จ.ลำพูน - 8 อำเภอ - 57 อปท.
4. ดำเนินโครงการ“ตำบลขับขี่ ปลอดภัย" | อำเภอละ 1 อปท. | 3 | 57/2 กิจกรรม |  | 57/3 กิจกรรม |  | 57/4 กิจกรรม |  | 57/5 กิจกรรม |  | ติดตามผล |  | ติดตามผล |  | ติดตามผล |  | ติดตามผล |  | ติดตามผล |  | 8 อำเภอ 57 อปท.

## Slide 12
1. ประชุมและกำหนดธรรมนูญตำบล เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยประชาสัมพันธ์ธรรมนูญตำบลให้ผู้เกี่ยวข้อง และประชาชนทราบทุกรูปแบบ 2. สำรวจจุดเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ วิเคราะห์ความเสี่ยง โดยการสร้างการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชน ประชุมระดมความคิดเห็นของทุกฝ่าย เพื่อเสนอวิธีการและแนวทางการ แก้ไขจุดเสี่ยง มีการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงในเบื้องต้น 100 % ด้วยความร่วมมือของประชาชนในชุมชน 3. มีการตั้งด่านชุมชนในพื้นที่ทุกวัน โดยหมุนเวียนให้ครบทุกหมู่บ้าน 4. สนับสนุนให้มีจิตอาสาหรืออาสาสมัครร่วมดำเนินการโครงการ ตำบลขับขี่ ปลอดภัย 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ มีหมวกนิรภัยให้เด็กทุกคน ผู้ปกครองและเด็กสวมหมวกนิรภัย 100 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
โครงการ/กิจกรรม | ธ.ค.-62 |  | ม.ค.-63 |  | ก.พ.-63 |  | มี.ค.-63 |  | เม.ย.-63 |  | พ.ค.-63 |  | มิ.ย.-63 |  | ก.ค.-63 |  | ส.ค.-63 |  | ก.ย.-63 |  | หน่วยงาน
 | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | 
อ.เมือง | 15 | 3 | 15/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
อ.ป่าซาง | 8 | 4 | 8/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
อ.ทุ่งหัวช้าง | 4 | 1 | 4/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
อ.บ้านโฮ่ง | 6 |  | 6/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
อ.ลี้ | 10 |  | 10/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
อ.เวียงหนองล่อง | 3 |  | 3/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
อ.บ้านธิ | 2 |  | 2/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
อ.แม่ทา | 8 |  | 8/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 13
2. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย/กวดขันวินัยจราจร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
โครงการ/กิจกรรม | ธ.ค.-62 |  | ม.ค.-63 |  | ก.พ.-63 |  | มี.ค.-63 |  | เม.ย.-63 |  | พ.ค.-63 |  | มิ.ย.-63 |  | ก.ค.-63 |  | ส.ค.-63 |  | ก.ย.-63 |  | หน่วยงาน
 | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | 
1.ตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจเพื่อบังคับใช้ กฎหมายและกวดขันวินัยจราจรตาม ฐานความผิด 10 (รสขม) | 420 ครั้ง | 363 | 384 ครั้ง |  | 360 ครั้ง |  | 360 ครั้ง |  | 444 ครั้ง |  | 360 ครั้ง |  | 360 ครั้ง |  | 360 ครั้ง |  | 360 ครั้ง |  | 360 ครั้ง |  | - ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน - สถานีตำรวจภูธรทุกแห่ง - สนง.ขนส่งจังหวัดลำพูน - ตำรวจทางหลวง
ตำรวจภูธร |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ขนส่ง |  | 13 |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.การตรวจวัดความเร็วตามมาตรการ ลดความเร็ว ลดเจ็บ ลดตาย | 245 ครั้ง | 38 | 224 ครั้ง |  | 210 ครั้ง |  | 210 ครั้ง |  | 259 ครั้ง |  | 210 ครั้ง |  | 210 ครั้ง |  | 210 ครั้ง |  | 210 ครั้ง |  | 210 ครั้ง |  | 
ตำรวจภูธร |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ขนส่ง |  | 18 |  | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 14
3. มาตรการการปลูกจิตสำนึก/สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการขับขี่ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
โครงการ/กิจกรรม | ธ.ค.-62 |  | ม.ค.-63 |  | ก.พ.-63 |  | มี.ค.-63 |  | เม.ย.-63 |  | พ.ค.-63 |  | มิ.ย.-63 |  | ก.ค.-63 |  | ส.ค.-63 |  | ก.ย.-63 |  | หน่วยงาน
 | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | 
1.ดำเนินมาตรการองค์กร | กิจกรรมที่ 1 |  | กิจกรรมที่ 1 |  | กิจกรรมที่ 2 |  | กิจกรรมที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
ก. มีการประชุมและกำหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติ ประกาศใช้มาตรการองค์กร และประชาสัมพันธ์มาตรการองค์กรให้ผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทราบทุกรูปแบบ ข. หน่วยงานราชการมีการเข้มงวด กวดขัน ผู้ไม่ปฏิบัติตามมาตรการองค์กร ทั้งบุคลากรที่มาทำงาน และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ค. บุคลากรและประชาชนที่มาติดต่อราชการ ปฏิบัติตามประกาศมาตรการองค์กร 100 % อย่างยั่งยืน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 สถานที่ราชการทุกแห่งในจังหวัด ลำพูน | 106/ก |  | 106/ก |  | 106/ข |  | 106/ค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | สนง.ปภ.จ.ลำพูน สนง.จ.ลำพูน ปกครองจังหวัดลำพูน สนง.ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ทุกส่วนราชการ
1.2. โครงการในสถานศึกษา สนง.ศธจ.ลำพูน จำนวน 24 แห่ง สพป.ลำพูน เขต 1 จำนวน 94 แห่ง สพป.ลำพูน เขต 2 จำนวน 81 แห่ง สพม.เขต 35 จำนวน 15 แห่ง อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน 8 แห่ง สนง.กศน.จ.ลำพูน จำนวน 8 แห่ง | 230/ก |  | 230/ข |  | 230/ข |  | 230/ค |  | 230/ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1 สพป.ลำพูน เขต 2 สพม.เขต 35 อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน สนง.กศน.จ.ลำพูน
ก. อบรม เน้นย้ำ สร้างกติการ่วมกัน เกี่ยวกับการขับขี่รถบนท้องถนนให้มีความปลอดภัย หน้าเสาธงอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ข. สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ในการสวมหมวกนิรภัย และการขับขี่รถจักรยานยนต์ เช่น จัดทำป้าย เอกสารแผ่นพับ เสียงตามสาย ค. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในทุกระดับชั้น โดยบรรจุ เรื่อง “วินัยจราจร” หรือ “ความปลอดภัยทางถนน” ไว้ในการเรียนการสอน ง. มีมาตรการกำกับ สำหรับผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ดังนี้ (1) ว่ากล่าวตักเตือน (2) ไม่ให้นำรถจักรยานยนต์เข้ามาจอดในบริเวณโรงเรียน (3) หักคะแนนความประพฤติ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 15
โครงการ/กิจกรรม | ธ.ค.-62 |  | ม.ค.-63 |  | ก.พ.-63 |  | มี.ค.-63 |  | เม.ย.-63 |  | พ.ค.-63 |  | มิ.ย.-63 |  | ก.ค.-63 |  | ส.ค.-63 |  | ก.ย.-63 |  | หน่วยงาน
 | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | 
1.3. โครงการในสถานประกอบกิจการ - นิคมอุตสาหกรรม 63 แห่ง - สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ 19 แห่ง | 82/ก | 63/ก | 82/ก | 63/ก | 82/ข |  | 82/ค |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน หอการค้าจังหวัดลำพูน การนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -สภาอุตสาหกรรม จ.ลำพูน -สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ลำพูน
2. มีการตั้งด่านชุมชนอัจฉริยะ หมุนเวียนครบทุกหมู่บ้าน | 57/ก | 57/ค | 57/ก | 57/ค | 57/ข |  | 57/ค |  | 57/ง |  | 57/จ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | อปท. ทั้ง 57 แห่ง
ก. ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานด่านชุมชน และมาตรการชุมชน ข. จัดตั้งด่านชุมชน โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ค. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนอุปกรณ์ปฏิบัติงานด่านชุมชน เช่น กระบองไฟ เสื้อสะท้อนแสง กรวยยาง ง. ด่านชุมชนมีการจัดเก็บข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ จ. เชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อการแก้ไขภายในชุมชนได้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์การขับขี่ ปลอดภัย ผ่านสื่อต่าง ๆ ทุกรูปแบบ | 30 ครั้ง | 30 ครั้ง | 30 ครั้ง | 30 ครั้ง | 30 ครั้ง |  | 30 ครั้ง |  | 30 ครั้ง |  | 30 ครั้ง |  | 30 ครั้ง |  | 30 ครั้ง |  | 30 ครั้ง |  | 30 ครั้ง |  | - ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน - สวท.จังหวัดลำพูน
4. จัดทำใบอนุญาตขับขี่ให้แก่เด็ก เยาวชน นักเรียนและนักศึกษา | 100 คน | 136 คน | 100 คน | 195 คน | 100 คน |  | 100 คน |  | 100 คน |  | 100 คน |  | 100 คน |  | 100 คน |  | 100 คน |  | 100 คน |  | -สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน -ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน

## Slide 16
4. มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร/สิ่งแวดล้อม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
โครงการ/กิจกรรม | ธ.ค.-62 |  | ม.ค.-63 |  | ก.พ.-63 |  | มี.ค.-63 |  | เม.ย.-63 |  | พ.ค.-63 |  | มิ.ย.-63 |  | ก.ค.-63 |  | ส.ค.-63 |  | ก.ย.-63 |  | หน่วยงาน
 | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | 
1. โครงการแก้ไขจุดเสี่ยง จุดอันตราย ให้มีความ ปลอดภัยต่อการขับขี่ | ขั้นตอน ที่ 1 | ขั้น ตอน 1 | ขั้นตอน ที่ 1 | ขั้น ตอน 2 | ขั้นตอน ที่ 2 |  | ขั้นตอน ที่ 2 |  | ขั้นตอน ที่ 3 |  | ขั้นตอน ที่ 4 |  | ขั้นตอน ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  | - ทางหลวงลำพูน - ทางหลวงชนบทลำพูน - อปท. - โยธาธิการและผังเมือง - อบจ.ลำพูน
ก. สำรวจจุดเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางแก้ไขบนถนนในความรับผิดชอบ ข.ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงเบื้องต้น บนถนนในความรับผิดชอบ ค. จัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณในการปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนที่รับผิดชอบ / ปรับแผนงบประมาณของหน่วยงานเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง ง. ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนที่รับผิดชอบให้มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรมจราจร 100 % (กรณีมีการของบประมาณ/ปรับแผนงบประมาณ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. โครงการป้องกันอุบัติเหตุ ทางตัดรางรถไฟ | 13/1 | 13/1 | 13/2,3 | 13/3 | 13/4 |  | 13/5 |  | 13/5 |  | 13/5 |  | 13/5 |  |  |  |  |  |  |  | - ทางหลวงลำพูน - ทางหลวงชนบทลำพูน - อบจ.ลำพูน -การรถไฟแห่งประเทศไทย - อปท.ที่มีถนนเลียบทางรถไฟ
1. สำรวจจุดเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุจัดตัดทางรถไฟ ที่ไม่มีเครื่องหมายเตือน ป้องกัน 2. ประสานการรถไฟเพื่อร่วมออกแบบ เครื่องหมาย/เครื่องป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟ 3. ดำเนินการจัดทำเครื่องหมาย/เครื่องป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยในเบื้องต้น 4. จัดทำแผนงานโครงการ งบประมาณ / ปรับแผนงบประมาณของหน่วยงานเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยง 5. ดำเนินการจัดทำเครื่องหมาย/เครื่องป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟให้มีความปลอดภัยใน 100 % (กรณีมีการของบประมาณ/ปรับแผนงบประมาณ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 17
5. มาตรการตอบโต้การปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
โครงการ/กิจกรรม | ธ.ค.-62 |  | ม.ค.-63 |  | ก.พ.-63 |  | มี.ค.-63 |  | เม.ย.-63 |  | พ.ค.-63 |  | มิ.ย.-63 |  | ก.ค.-63 |  | ส.ค.-63 |  | ก.ย.-63 |  | หน่วยงาน
 | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | แผน | ผล | 
1.การฝึกอบรมเพื่อพัฒนา บุคลากร ที่ปฏิบัติงาน ด้านการ ช่วยเหลือ (กู้ภัย) /ระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ) และมี การจัดระบบการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ (EMS) | 70/1 กิจกรรม | 70/1 กิจกรรม | 70/1 กิจกรรม | 70/2 กิจกรรม | 70/1 กิจกรรม |  | 70/2 กิจกรรม |  | 70/3 กิจกรรม |  | 70/4 กิจกรรม |  | 70/5 กิจกรรม |  |  |  |  |  |  |  | - สสจ.ลำพูน - อบจ.ลำพูน - โรงพยาบาลลำพูน - รพ.สต.ทุกแห่ง ใน จ.ลำพูน
ก. มีการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน/ฐานข้อมูลเครื่องมือ เครื่องมือ อุปกรณ์ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ข. มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือและระบบ First Responder curriculum (FR) ตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ค. ซ้อมแผนด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ง. ระบบปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุ (EMS) สามารถนำส่งผู้บาดเจ็บได้ภายใน 10 นาที นับจากรับแจ้งเหตุ จ. รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ(EMS) ให้ ศปถ.จังหวัด อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |