## สรุปบัญชีโครงการ
บัญชีโครงการ
ตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
งบประมาณ 153,785,900 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563
ที่ | โครงการ | หน่วยดำเนินการ | งบประมาณ | แยกประเภท |  |  | ว/ด/ป ทำสัญญา/ | วงเงิน | เงินเหลือจากการ | เบิกจ่ายเงินแล้ว | คงเหลือเงิน | หมายเหตุ
|  |  | (บาท) | (บาท) |  |  | สิ้นสุดสัญญา | จัดซื้อจัดจ้าง | จัดซื้อจัดจ้าง | (บาท) | (บาท)
|  |  |  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบรายจ่ายอื่น |  | (บาท) | (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จำนวน 3 โครงการ) งปม. 49,776,700 บาท
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดลำพูน (2 กิจกรรมย่อย) งปม. 2,046,100 บาท
| 1.1 กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดหมอกควันและส่งเสริมฐานการพัฒนาจังหวัดลำพูน | สนง.ทสจ.ลพ | 1497100 | 1497100 | [5 empty] | 450000 | 1047100 | มอบอำนาจ 11 ก.พ.63
| 1.2 กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงาน เพื่อลดโลกร้อนและหมอกควัน | สนง.พลังงาน จ.ลำพูน | 549000 | 549000 | [7 empty] | มอบอำนาจ 11 ก.พ.63
2 | โครงการลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน | สนง.ทสจ.ลพ | 1140600 | 1140600 | [7 empty] | มอบอำนาจ 6 ก.พ.63
3 | โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดลำพูน (4 กิจกรรมย่อย) งปม. 46,590,000 บาท
| 3.1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านหล่ายแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ลำพูน | 12320000 |  | 12320000 | [6 empty] | มอบอำนาจ 6 ก.พ.63
| 3.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวง บ้านเวียงยอง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ลำพูน | 7500000 |  | 7500000 | [6 empty] | มอบอำนาจ 6 ก.พ.63
| 3.3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ลำพูน | 22750000 |  | 22750000 | [6 empty] | มอบอำนาจ 6 ก.พ.63
| 3.4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้บ้านป่าพลู หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ลำพูน | 4020000 |  | 4020000 | [6 empty] | มอบอำนาจ 6 ก.พ.63
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ (จำนวน 1 โครงการ) งปม. 2,802,100 บาท
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
4 | โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมสู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (4 กิจกรรม) งปม. 2,802,100 บาท
4.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2 กิจกรรมย่อย) งปม. 1,069,000 บาท
| (1) จัดเวทีทบทวนความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว ทบทวนและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มผลิตภัณฑ์ใน 8 หมู่บ้านๆ ละ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม จำนวน 2 วัน | สนง.พัฒนาชุมชน จ.ลำพูน | 947000 | 947000 | [7 empty] | มอบอำนาจ 17 ก.พ.63
| (2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอผลงานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและนำเสนอผลการพัฒนา/วิพากษ์และทดสอบตลาดระดับจังหวัด ตัวแทนหมู่บ้านๆ ละ 5 คน จำนวน 2 วัน | สนง.พัฒนาชุมชน จ.ลำพูน | 122000 | 122000 | [7 empty] | มอบอำนาจ 17 ก.พ.63
| 4.2 กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ | สนง.อุตสาหกรรม จ.ลำพูน | 449500 | 449500 |  |  | 3 มี.ค.63 - 10 มิ.ย.63 | 449500 | 0 | 157325 | 292175 | มอบอำนาจ 17 ก.พ.63
| 4.3 กิจกรรมเพิ่มมูลค่าสิ่งทอพื้นเมืองด้วยนวัตกรรม | สนง.พาณิชย์ จ.ลำพูน | 983600 | 983600 | [7 empty] | มอบอำนาจ 17 ก.พ.63
| 4.4 กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานผ้าฝ้าย "แต่งสี อวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง" | อ.ป่าซาง | 300000 | 300000 | [7 empty] | มอบอำนาจ 17 ก.พ.63
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว (จำนวน 1 โครงการ) งปม. 1,721,300 บาท
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4 กิจกรรมย่อย) งปม. 1,721,300 บาท
| 5.1 กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน (ถ่ายทอดความรู้กระบวนการทำเกษตรกรรมยั่งยืน การรับรองมาตรฐาน ระบบ PGS ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน) | สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำพูน | 239000 | 239000 | [7 empty] | มอบอำนาจ 11ก.พ.63
| 5.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ | สนง.เกษตร จ.ลำพูน | 890200 | 890200 | [7 empty] | มอบอำนาจ 11ก.พ.63
| 5.3 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย และได้มาตรฐาน | สนง.เกษตร จ.ลำพูน | 324100 | 324100 | [7 empty] | มอบอำนาจ 11ก.พ.63
| 5.4 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทองและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจังหวัดลำพูน | สนง.สาธารณสุข จ.ลำพูน | 268000 | 268000 | [7 empty] | มอบอำนาจ 17 ก.พ.63
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (จำนวน 1 โครงการ) งปม. 40,200,000 บาท
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ
6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนเมืองมรดกวัฒนธรรมล้านนา (4 กิจกรรมย่อย) งปม. 40,200,000 บาท
6.1 กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว (2 กิจกรรมย่อย) งปม. 2,700,000 บาท
| (1) ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณี สรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย | สนง.วัฒนธรรม จ.ลำพูน/ สำนักงานจังหวัด | 1500000 | 1500000 | [7 empty] | มอบอำนาจ 13 ก.พ.63
| (2) ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณี สลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก | สนง.วัฒนธรรม จ.ลำพูน | 1200000 | 1200000 |  |  | 7 เม.ย.63 - 17 ก.ย.63 | 1180000 | 20000 |  | 1180000 | มอบอำนาจ 13 ก.พ.63
6.2 กิจกรรมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศรองรับการท่องเที่ยวบูชาพระนางจามเทวี และชมวิถีเมืองเก่าลำพูน (2 กิจกรรมย่อย) งปม. 10,500,000 บาท
| (1) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประดับตกแต่งไฟ (ย้อมเมือง) ในเขตเมืองเก่าลำพูน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสนับสนุนการท่องเที่ยว | สำนักงานจังหวัดลำพูน | 5500000 | 5500000 | [7 empty] | อยู่ระหว่างเสนอมอบอำนาจเปลี่ยนหน่วยดำเนินการเป็น สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
| (2) ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน | สำนักงานจังหวัดลำพูน | 5000000 | 5000000 | [7 empty] | อยู่ระหว่างเสนอมอบอำนาจเปลี่ยนหน่วยดำเนินการเป็น สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา
| 6.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อป้ายในสนามบินเชียงใหม่ | สำนักงานจังหวัดลำพูน | 2000000 | 2000000 | [7 empty] | มอบอำนาจ 13 ก.พ.63
6.4 กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว (2 กิจกรรมย่อย) งปม. 25,000,000 บาท
| (1) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 106 ตอนห้วยหญ้าไซ - ลี้ โดยการขยายผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่าง กม.50+850 - กม.51+770 ระยะทาง 920 เมตร | แขวงทางหลวงลำพูน | 15000000 |  | 15000000 | [6 empty] | สำนักงบแจ้งผลการอนุมัติตกลงและเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลง ในวงเงิน 14,793,300.-
| (2) พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง โดยการขยายผิวจราจรจากเดิมกว้าง 6 เมตร เป็นทางหลวง 2 ช่องจราจร กว้าง 9 เมตร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่าง กม. 31+875 - กม. 37+100 | แขวงทางหลวงลำพูน | 10000000 |  | 10000000 | [6 empty] | โอนงบประมาณรายจ่ายฯ เพื่อนำงบประมาณไปใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญาหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ COVID 19
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (จำนวน 2 โครงการ) งปม. 50,285,800 บาท
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
7 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงจังหวัดลำพูน (จำนวน 3 กิจกรรม) งปม. 3,285,800 บาท
| 7.1 กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดลำพูน | กอ.รมน.จังหวัดลำพูน | 1555000 | 1555000 | [7 empty] | อยู่ระหว่างหารือมอบอำนาจเปลี่ยนหน่วยดำเนินการเป็นที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
7.2 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำพูน (มี 2 กิจกรรมย่อย) งปม. 803,900 บาท
| (1) วัยรุ่น วัยใส มีวินัย ใส่ใจทำดี | สนง.พม.จ.ลพ. | 596700 | 596700 | [7 empty] | มอบอำนาจ 19 ก.พ.63
| (2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (จัดมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน) | สนง.สาธารณสุข จ.ลำพูน | 207200 | 207200 | [7 empty] | มอบอำนาจ 19 ก.พ.63
7.3 กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคมให้แก่ประชาชนจังหวัดลำพูน (5 กิจกรรมย่อย) งปม. 926,900 บาท
| (1) สร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม | สนง.ยุติธรรม จ.ลำพูน | 122200 | 122200 | [7 empty] | มอบอำนาจ 19 ก.พ.63
| (2) พัฒนาเครือข่ายแกนนำครอบครัวและแกนนำชุมชนเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง | สนง.คุมประพฤติ จ.ลำพูน | 109700 | 109700 | [7 empty] | มอบอำนาจ 19 ก.พ.63
| (3) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว | สนง.จัดหางาน จ.ลำพูน | 255000 | 255000 | [7 empty] | มอบอำนาจ 19 ก.พ.63
| (4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน | สนง.จัดหางาน จ.ลำพูน | 300000 | 300000 | [7 empty] | มอบอำนาจ 19 ก.พ.63
| (5) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและยาเสพติด (จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่) | สนง.จัดหางาน จ.ลำพูน | 140000 | 140000 | [7 empty] | มอบอำนาจ 19 ก.พ.63
8 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน (4 กิจกรรม) งปม. 47,000,000 บาท
| 8.1 ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สายทาง ลพ 3017 แยกทางหลวงหมายเลข 106-บ้านนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร | แขวงทางหลวงชนบทลำพูน | 9000000 |  | 9000000 |  | 17 เม.ย.63 - 24 ส.ค.63 | 8530000 | 470000 |  | 8530000 | มอบอำนาจ 17 ก.พ.63
| 8.2 ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย ลพ 4056 แยกทางหลวงหมายเลข 1184 (กมที่ 2+470) - บ้านห้วยไฟ (โครงการพระราชดำริลุ่มน้ำแม่อาว) อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร | แขวงทางหลวงชนบทลำพูน | 8000000 |  | 8000000 |  | 7 เม.ย.63 - 16 ก.ค.63 | 7800000 | 200000 |  | 7800000 | มอบอำนาจ 17 ก.พ.63
| 8.3 ขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 1147 ตอนสันป่าฝ้าย - ห้วยไซ จังหวัดลำพูน จากเดิมกว้าง 2 ช่องจราจรทางหลวง กว้าง 9 เมตร เป็นทางหลวง 2 ช่องจราจร กว้าง 12 เมตร และก่อสร้างอาคารระบายน้ำในเขตทางหลวง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ระหว่าง กม.4+150 - กม. 5+575 ระยะทาง 1,425 เมตร | แขวงทางหลวงลำพูน | 15000000 |  | 15000000 | [6 empty] | สำนักงบแจ้งผลการอนุมัติตกลงและเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลง ในวงเงิน 14,508,300.-
| 8.4 เสริมผิวจราจรผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และก่อสร้างอาคารระบายน้ำในเขตทางหลวงหมายเลข 1189 ตอน ช่างเพี้ยน - บ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ระหว่าง กม. 8+305 - กม. 9+850 ระยะทาง 1,545 เมตร | แขวงทางหลวงลำพูน | 15000000 |  | 15000000 | [6 empty] | สำนักงบแจ้งผลการอนุมัติตกลงและเห็นชอบโอนเปลี่ยนแปลง ในวงเงิน 14,495,100.-
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ |  | 9000000 |  |  | 9000000 |  |  |  | 2285090 | 6714910
| 8 โครงการ (34 กิจกรรมย่อย) 1 แผนบริหารงานจังหวัด |  | 153785900 | 26195900 | 118590000 | 9000000 |  | 17959500 | 690000 | 2892415
ร้อยละของ งปม.

## 1.สรุปงบภาพรวม
ภาพรวมงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สรุปภาพรวมงบประมาณ
งปม.ที่ได้รับ | 1.งบดำเนินงาน | 2.งบลงทุน | 3.งบรายจ่ายอื่น
153785900 | 26195900 | 118590000 | 9000000
ร้อยละ | 17.034 | 77.1137 | 5.8523
เปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2561 และ 2562
ปี งปม. 2561 | ปี งปม. 2562 | เพิ่ม/ลด | ร้อยละ
212750800 | 153785900 | 58964900 | -6

## 2.งบหน้าตามยุทธศาสตร์
สรุปบัญชีงบหน้าโครงการตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดลำพูน
เพื่อประกอบการชี้แจงงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
จำแนกตามยุทธศาสตร์และผลผลิต
จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ที่ | ประเด็นยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ
1 | เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 3 | 49776700 | 32.3675
2 | เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ | 1 | 2802100 | 1.8221
3 | เมืองเกษตรสีเขียว | 1 | 1721300 | 1.1193
4 | เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว เชิงประสบการณ์วัฒนธรรม | 1 | 40200000 | 26.1402
5 | เมืองแห่งคุณภาพชีวิต | 2 | 50285800 | 32.6986
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ |  | 9000000 | 5.8523
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 153785900 | 100
จำแนกตามผลผลิตของสำนักงบประมาณ
ที่ | ผลผลิต | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ
1 | บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3 | 49776700 | 32.3675
2 | การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน | 1 | 2802100 | 1.8221
3 | การพัฒนาด้านเกษตร | 1 | 1721300 | 1.1193
4 | การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | 1 | 40200000 | 26.1402
5 | การพัฒนาด้านสังคม | 2 | 50285800 | 32.6986
6 | งบรายจ่ายอื่น (งบบริหารงานจังหวัดฯ) |  | 9000000 | 5.8523
| รวมทั้งสิ้น | 8 | 153785900 | 100
|  |  | 59285800 | 38.5509

## 3. บัญชีโครงการ
บัญชีโครงการ
ตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
| งบประมาณ | 153785900 | บาท
ที่ | โครงการ | งบประมาณ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | รวมทั้งสิ้น
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จำนวน 3 โครงการ) |  |  | 49776700
| ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | 49776700
1 | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 2046100 |  | 2046100
| กิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน (2 กิจกรรมย่อย) | 2046100 |  | 2046100
| 1) กิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูด้านทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อลดหมอกควันและส่งเสริมฐานการพัฒนาจังหวัดลำพูน | 1497100 |  |  | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน
| 2) กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงาน เพื่อลดโลกร้อนและหมอกควัน | 549000 |  |  | สนง.พลังงาน จ.ลำพูน
2 | โครงการลำพูนเมืองสะอาดอย่างยั่งยืน | 1140600 |  | 1140600 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน
3 | โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดลำพูน (4 กิจกรรม) |  | 46590000 | 46590000
3.1 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านหล่ายแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอ บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน |  | 12320000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ลำพูน
3.2 | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวง บ้านเวียงยอง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |  | 7500000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ลำพูน
3.3 | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน |  | 22750000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ลำพูน
3.4 | ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้บ้านป่าพลู หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน |  | 4020000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ลำพูน
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ (จำนวน 1 โครงการ) |  |  | 2802100
| ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน |  |  | 2802100
4 | โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (4 กิจกรรม) | 2802100 |  | 2802100
4.1 | กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2 กิจกรรมย่อย) | 1069000 |  |  | สนง.พัฒนาชุมชน จ.ลำพูน
| (1) จัดเวทีทบทวนความรู้ด้านการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว ทบทวนและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการและกลุ่มผลิตภัณฑ์ใน 8 หมู่บ้านๆ ละ ไม่น้อยกว่า 2 กลุ่ม จำนวน 2 วัน | 947000
| (2) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอผลงานการพัฒนาชุมชนระดับจังหวัดและนำเสนอผลการพัฒนา/วิพากษ์และทดสอบตลาดระดับจังหวัด ตัวแทนหมู่บ้านๆ ละ 5 คน จำนวน 2 วัน | 122000
4.2 | กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ | 449500 |  |  | สนง.อุตสาหกรรม จ.ลำพูน
4.3 | กิจกรรมเพิ่มมูลค่าสิ่งทอพื้นเมืองด้วยนวัตกรรม | 983600 |  |  | สนง.พาณิชย์ จ.ลำพูน
4.4 | กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานผ้าฝ้าย "แต่งสี อวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง" | 300000 |  |  | อ.ป่าซาง
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว (จำนวน 1 โครงการ) |  |  | 1721300
| ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร |  |  | 1721300
5 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4 กิจกรรม) | 1721300 |  | 1721300
5.1 | กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดลำพูน (ถ่ายทอดความรู้กระบวนการทำเกษตรกรรมยั่งยืน การรับรองมาตรฐาน ระบบ PGS ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน) | 239000 |  |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำพูน
5.2 | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีเพื่อการผลิตลำไยคุณภาพ | 890200 |  |  | สนง.เกษตร จ.ลำพูน
5.3 | กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชผักปลอดภัย และได้มาตรฐาน | 324100 |  |  | สนง.เกษตร จ.ลำพูน
5.4 | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตลำไยอบแห้งเนื้อสีทองและผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนจังหวัดลำพูน | 268000 |  |  | สนง.สาธารณสุข จ.ลำพูน
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทาง แห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (จำนวน 1 โครงการ) |  |  | 40200000
| ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ |  |  | 40200000
6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนเมืองมรดกวัฒนธรรมล้านนา (4 กิจกรรม) | 15200000 | 25000000 | 40200000
6.1 | กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว (2 กิจกรรมย่อย) | 2700000 |  | 2700000
| 6.1.1 ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณี สรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย | 1500000 |  |  | สนง.วัฒนธรรม จ.ลำพูน/ สำนักงานจังหวัด
| 6.1.2 ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณี สลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก | 1200000 |  |  | สนง.วัฒนธรรม จ.ลำพูน
6.2 | กิจกรรมส่งเสริมและสร้างบรรยากาศรองรับ การท่องเที่ยว บูชาพระนางจามเทวี และชมวิถีเมืองเก่าลำพูน (2 กิจกรรมย่อย) | 10500000 |  | 10500000
| 6.2.1 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประดับตกแต่งไฟ (ย้อมเมือง) ในเขตเมืองเก่าลำพูน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสนับสนุนการท่องเที่ยว | 5500000 |  |  | สำนักงานจังหวัดลำพูน
| 6.2.2 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน | 5000000 |  |  | สำนักงานจังหวัดลำพูน
6.3 | กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน | 2000000 |  | 2000000
| 6.3.1 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อป้ายในสนามบินเชียงใหม่ | 2000000 |  |  | สำนักงานจังหวัดลำพูน
6.4 | กิจกรรมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว |  | 25000000 | 25000000
| 6.4.1 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 106 ตอนห้วยหญ้าไซ - ลี้ โดยการขยายผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่าง กม.46+960 - กม.47+720 ระยะทาง 760 เมตร |  | 15000000 |  | แขวงทางหลวงลำพูน
| 6.4.2 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง โดยการขยายผิวจราจรจากเดิมกว้าง 6 เมตร เป็นทางหลวง 2 ช่องจราจร กว้าง 9 เมตร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่าง กม. 31+875 - กม. 37+100 |  | 10000000 |  | แขวงทางหลวงลำพูน
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (จำนวน 2 โครงการ) |  |  | 50285800
| ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม |  |  | 50285800
7 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงจังหวัดลำพูน (จำนวน 3 กิจกรรม) | 3285800 |  | 3285800
7.1 | กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดลำพูน | 1555000 |  |  | กอ.รมน.จังหวัดลำพูน
7.2 | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำพูน (มี 2 กิจกรรมย่อย) | 803900
| (1) วัยรุ่น วัยใส มีวินัย ใส่ใจทำดี | 596700 |  |  | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน
| (2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (จัดมหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน) | 207200 |  |  | สนง.สาธารณสุข จ.ลำพูน
7.3 | กิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคมให้แก่ประชาชนจังหวัดลำพูน | 926900
| (1) สร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม | 122200 |  |  | สนง.ยุติธรรม จ.ลำพูน
| (2) พัฒนาเครือข่ายแกนนำครอบครัวและแกนนำชุมชนเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง | 109700 |  |  | สนง.คุมประพฤติ จ.ลำพูน
| (3) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว | 255000 |  |  | สนง.จัดหางาน จ.ลำพูน
| (4) ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน | 300000 |  |  | สนง.จัดหางาน จ.ลำพูน
| (5) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและยาเสพติด (จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่) | 140000 |  |  | สนง.จัดหางาน จ.ลำพูน
8 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน (4 กิจกรรม) |  | 47000000 | 47000000
8.1 | ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สายทาง ลพ 3017 แยกทางหลวงหมายเลข 106-บ้านนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร |  | 9000000 |  | แขวงทางหลวงชนบทลำพูน
8.2 | ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย ลพ 4056 แยกทางหลวงหมายเลข 1184 (กมที่ 2+470) - บ้านห้วยไฟ (โครงการพระราชดำริลุ่มน้ำแม่อาว) อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร |  | 8000000 |  | แขวงทางหลวงชนบทลำพูน
8.3 | ขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 1147 ตอนสันป่าฝ้าย - ห้วยไซ จังหวัดลำพูน จากเดิมกว้าง 2 ช่องจราจรทางหลวง กว้าง 9 เมตร เป็นทางหลวง 2 ช่องจราจร กว้าง 12 เมตร และก่อสร้างอาคารระบายน้ำในเขตทางหลวง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ระหว่าง กม.4+100 - กม. 5+000 ระยะทาง 900 เมตร |  | 15000000 |  | แขวงทางหลวงลำพูน
8.4 | เสริมผิวจราจรผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และก่อสร้างอาคารระบายน้ำในเขตทางหลวงหมายเลข 1189 ตอน ช่างเพี้ยน - บ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ระหว่าง กม. 8+305 - กม. 9+640 ระยะทาง 1.335 กิโลเมตร |  | 15000000 |  | แขวงทางหลวงลำพูน
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ | 9000000 |  | 9000000
| 8 โครงการ (33 กิจกรรมย่อย) 1 แผนบริหารงานจังหวัด | 35195900 | 118590000 | 153785900
| ร้อยละของ งปม. |  | 77.1137
หมายเหตุ ช่องงบดำเนินงาน วงเงิน 37,135,100.- มี 2 ส่วน คือ
| 1. งบดำเนินงาน | 26195900 | 17.034
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 9000000 | 5.8523

## 4. บัญชีสำรอง
บัญชีโครงการสำรอง
ตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ที่ | โครงการ | งบประมาณ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | รวมทั้งสิ้น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.1 | โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
| (1) กิจกรรมจัดซื้อเรือกำจัดผักตบชวาเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ |  | 13640000 |  | สนง.โยธาฯ/สนง.ทส.จ./ อบจ.ลำพูน
1.2 | โครงการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ (มี 3 กิจกรรมย่อย)
| 1.2.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | 500000 |  |  | สำนักงานจังหวัด
| 1.2.2 กิจกรรมธนาคารพันธุกรรมพืชท้องถิ่น พืชอาหารและพืชเศรษฐกิจ | 2000000 |  |  | ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8
| 1.2.3 กิจกรรมการแสดงผลงานการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามแนวทาง อพ.สธ. | 500000 |  |  | สำนักงานจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
2 | โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์
2.1 | กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการท่องเที่ยวโดยชุมชน |  |  |  | สนง.พัฒนาชุมชน จ.ลำพูน
| (1) กิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลการพัฒนา/วิพากษ์และทดสอบตลาดระดับจังหวัด | 362000
| (2) กิจกรรมสนับสนุนช่องทางการตลาดเพื่อเชื่อมโยงกับเมืองหลักระดับจังหวัด/ระดับภูมิภาค | 4600000
| (3) กิจกรรม Press Tour เพื่อประชาสัมพันธ์ | 940000
2.2 | กิจกรรมประชาสัมพันธ์และขยายตลาดสินค้า สู่สากล (ASIAN/ASIAN+๓) | 1557250 |  |  | สนง.พาณิชย์ จ.ลำพูน
2.3 | กิจกรรมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในจังหวัดลำพูน สู่การเป็นสถานประกอบการ 4.0 | 1020000 |  |  | สนง.อุตสาหกรรม จ.ลำพูน
2.4 | กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยการตลาด 4.0 | 73400 |  |  | สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ลำพูน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
3 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.1 | โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิตลำไย ในพื้นที่แปลงใหญ่ | 5500000 |  |  | จ.ลำพูน ร่วมกับ ม.เชียงใหม่
3.2 | โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์หอมแดง และหัวพันธุ์หอมแดงปลอดโรค | 3150000 |  |  | จ.ลำพูน ร่วมกับ ม.เชียงใหม่
3.3 | มหกรรมเกษตรและของดีวิถีลำพูน | 6000000 |  |  | สำนักงานจังหวัด
3.4 | กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และเกษตรธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล | 4000000 |  |  | สนง.กศน. จ.ลำพูน
3.5 | กิจกรรมรับรองผลผลิตเกษตรปลอดภัยมั่นใจตรวจสอบได้ AGTrust | 5000000 |  |  | จ.ลำพูน ร่วมกับ ม.เชียงใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทาง แห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (จำนวน 1 โครงการ)
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ
4 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดลำพูนเมืองมรดกวัฒนธรรมล้านนา
4.1 | โครงการพัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยว
| 4.1.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพระบบบริหารคุณภาพการบริการด้านท่องเที่ยว | 4500000 |  |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน
| 4.1.2 กิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์วิถีชีวิตและอาหารพื้นถิ่น | 3500000 |  |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน
4.2 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว
| (1) กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่มรดกทางวัฒนธรรม 10 เมืองเก่า (เมืองเก่าลำพูน) |  | 10000000 |  | อ.เมืองลำพูน, เทศบาลเมืองลำพูน
| (2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายกล้องวงจรปิดเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและนักท่องเที่ยว |  | 15551000 |  | ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน
| (3) กิจกรรมก่อสร้างและปรับปรุงบริเวณหน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย ตั้งแต่บริเวณสะพานท่านางถึงบริเวณสะพานท่าขามและเกาะกลางบริเวณแยกท่าขามถึงบริเวณลานเจ้าแม่จามเทวี |  | 2610700 |  | อ.เมืองลำพูน, เทศบาลเมืองลำพูน
| (4) กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง |  | 2500000 |  | อ.ป่าซาง, เทศบาลตำบลแม่แรง
4.3 | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพในการท่องเที่ยว
| (1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและมาตรฐาน หมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถี จังหวัดลำพูน | 1000000 |  |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน
| (2) กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรอารยธรรมท้องถิ่น สู่การให้บริการความรู้ | 500000 |  |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน
| (3) กิจกรรมส่งเสริมแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อการท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน | 500000 |  |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน
4.4 | กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน
| (1) จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน ณ กรุงเทพมหานคร และภาคอีสาน | 3000000 |  |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน
| (2) ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดลำพูน | 2000000 |  |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน
4.5 | กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ในจังหวัดลำพูน
| (1) กิจกรรมไตรกีฬาจังหวัดลำพูน | 1000000 |  |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน
| (2) กิจกรรมลำพูนเมืองจักรยาน (Lamphun Bike City) | 1000000 |  |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน
| (3) กิจกรรมลำพูนมาราธอน | 1000000 |  |  | สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ลำพูน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
5 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงจังหวัดลำพูน
5.1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ เยาวชนและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดลำพูน
| (1) กิจกรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่เครือข่ายสังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) | 3200000 |  |  | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน
| (2) กิจกรรมสานพลังสามวัย สรรค์สร้างสังคมสูงวัยลำพูน | 600000 |  |  | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน
| (3) กิจกรรมผู้สูงอายุอุ่นใจ บริโภคถูกหลักอนามัย ลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรค | 363400 |  |  | สนง.พัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ลำพูน
| (4) กิจกรรมเสริมสร้างโอกาสการมีงานทำในกลุ่มผู้ที่กำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้สูงอายุ | 625600 |  |  | สนง.จัดหางาน จ.ลำพูน
| (5) กิจกรรมเสริมสร้างเด็กลำพูนเก่งดีมีสุขบนความพอเพียง (Lamphun Smart Kids) ปี 2563 | 565600 |  |  | สนง.สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
| (6) กิจกรรมวัยรุ่น วัยใส มีวินัย ใส่ใจทำดี | 596700 |  |  | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน
| (7) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดลำพูน ปี 2563 | 428100 |  |  | สนง.สาธารณสุขจังหวัดลำพูน
| (8) กิจกรรมจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ "สูงวัยวิทยา" | 786400 |  |  | สนง.กศน. จ.ลำพูน
| (9) กิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน | 786400 |  |  | สนง.กศน. จ.ลำพูน
5.2 | โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทางสังคมให้แก่ประชาชนจังหวัดลำพูน (7 กิจกรรมย่อย)
| (1) กิจกรรมสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม | 122200 |  |  | สนง.ยุติธรรม จ.ลำพูน
| (2) กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายแกนนำครอบครัวและแกนนำชุมชนเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง | 109700 |  |  | สนง.คุมประพฤติ จ.ลำพูน
| (3) กิจกรรมโครงการเสริมสร้างวินัยทางการเงินและสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ของประชาชน | 162900 |  |  | สนง.บังคับคดี จ.ลำพูน
| (4) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 475000 |  |  | ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน
| (5) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการถูกหลอกลวงในการไปทำงานต่างประเทศ | 300000 |  |  | สนง.จัดหางาน จ.ลำพูน
| (6) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน | 120000 |  |  | สนง.จัดหางาน จ.ลำพูน
| (7) กิจกรรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่าวด้าวและยาเสพติด | 180000 |  |  | สนง.จัดหางาน จ.ลำพูน
5.3 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เครือข่าย อาสาสมัคร ในการสร้างสรรค์สังคม
| (1) กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติหน้าที่ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน | 326670 |  |  | ที่ทำการปกครอง จ.ลำพูน
| (2) กิจกรรม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 300000 |  |  | ที่ทำการปกครอง จ.ลำพูน
| (3) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านความมั่นคง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในจังหวัดลำพูน ประจำปี พ.ศ. 2563 | 200000 |  |  | ที่ทำการปกครอง จ.ลำพูน
| (4) กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองและชุดจัดระเบียบสังคมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | 181130 |  |  | ที่ทำการปกครอง จ.ลำพูน
6 | โครงการฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งจังหวัดลำพูน (ชุดที่ 2) (32 กิจกรรม)
| 1) โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งยาวเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |  | 900000
| 2) โครงการก่อสร้างรางรินคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านผาตั้ง ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 1442000
| 3) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองหลวง บ้านทากาศ หมู่ที่ 6 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 1600000
| 4) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองดง หมู่ที่ 5 บ้านดงขี้เหล็ก ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน |  | 2446000
| 5) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายห้วยแม่แสม บ้านแม่แสม หมู่ที่ 6 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |  | 1928000
| 6) โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตรตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 3368000
| 7) โครงการขุดสระเก็บน้ำห้วยปุ๋มเป้ง บ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 963000
| 8) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งแพะ บ้านแพะเจริญ หมู่ที่ 19 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 6560000
| 9) โครงการขุดสระเก็บน้ำสวนดอยศาลาบ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 481000
| 10) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านศรีทรายมูล ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 2000000
| 11) โครงการก่อสร้างกันพังคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ลำเหมืองกันงอ บ้านม่วงโตน หมู่ที่ 1 บ้านแพะโป่ง หมู่ที่ 8 บ้านเหล่ายาวเหนือ หมู่ที่ 7 และบ้านเหล่ายาวใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน |  | 2945000
| 12) โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองห้วยท่าข้ามช้าง (ตอน 2) บ้านใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |  | 1977000
| 13) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กเหมืองหลวง (ตอน 2) บ้านดง หมู่ที่ 9 ตำบล ทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |  | 924000
| 14) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายปู่ขิง (ตอน 2) บ้านห้วยไร่ หมู่ที่ 8 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |  | 1999000
| 15) โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บริเวณ ลำเหมืองบ้านเส้ง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |  | 503000
| 16) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองทุ่งเป็ด หมู่ที่ 6 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 1200000
| 17) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองฮ้อ หมู่ที่ 1 บ้านทากู่ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 2000000
| 18) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก ลำเหมืองทุ่งป่าอ้อ หมู่ที่ 10 บ้านปงอ้อ ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 2000000
| 19) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฝายทุ่งหน้าบ้าน บ้านห้วยงูสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |  | 1999000
| 20) โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กลำเหมืองห้วยไก่เขี่ย บ้านห้วยปิง หมู่ 3 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |  | 1977000
| 21) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กฝายทุ่งกลาง บ้านห้วยงูสิงห์ หมู่ที่ 4 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |  | 872000
| 22) โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กลำเหมืองน้อย บ้านดอนมูล หมู่ 8 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |  | 373000
| 23) โครงการขุดสระเก็บน้ำสวนดอยศาลา บ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 481000
| 24) โครงการจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 2389000
| 25) โครงการขุดลอกขยายพื้นที่กักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรบ้านสว่างวงศ์พัฒนา หมู่ที่ 15 ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 1900000
| 26) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กลำเหมืองหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 1200000
| 27) โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝายหนองยางไคล หมู่ที่ 5 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 1980000
| 28) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค โดยการขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 จุด ดังนี้ จุดที่ 1 บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จุดที่ 2 บ้านหล่ายสาย หมู่ที่ 16 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 531420
| 29) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ทาชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดตาข่าย บ้านดอยแช่ หมู่ที่ 3 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 6038000
| 30) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ทาชนิดเรียงหินบรรจุกล่องลวดตาข่าย บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 1 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 2137000
| 31) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 6580000
| 32) โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน |  | 22750000
7 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน (ชุดที่ 2) (88 กิจกรรม)
| 1) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายข้างวัด หนองเต่า-สันมะกรูด หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |  | 1628000
| 2) โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (มอก ชั้น 3) หมู่ที่ 9 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |  | 3655000
| 3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองแม่แกบก้อง หมู่ที่ 8,9 ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |  | 3238000
| 4)โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต สายซอย 2 บ้านประตูป่า หมู่ที่ 4 ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |  | 722000
| 5) โครงการก่อสร้างถนนสายทางเข้าบ้านทุ่งห้วย จำนวน 3 ช่วง บ้านกู่เส้า หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |  | 3187000
| 6) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โอเวอร์เลย์) บ้านนครเจดีย์ หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านใหม่บวกคะยอม หมู่ที่ 1 ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน |  | 900000
| 7) โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายทางบ้านไร่ป่าคาหมู่ที่ 13 เชื่อม บ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน |  | 1062600
| 8) โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้านมะกอก-บ้านดอนหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน |  | 1570000
| 9) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไร่ หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านท่ากอม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน |  | 2441000
| 10) โครงการเสริมผิวแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายบ้านท่าต้นงิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลปากบ่อง - บ้านล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน |  | 730000
| 11) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมระหว่างซอย 16 หมู่ 15 ตำบลน้ำดิบ - ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน |  | 1890400
| 12) โครงการขยายผิวจราจร และป้องกันการทรุดตัวของถนน โดยการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก และขยายผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นทางสายจากทางแยก 116 เข้าหมู่บ้านหนองเงือก (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แรง อำเภอ ป่าซาง จังหวัดลำพูน |  | 1391000
| 13) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่สุขสันต์ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 625300
| 14) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านสวนหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 1771000
| 15) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหล่ายสายหมู่ที่ 16 ตำบลทาสบเส้า อำเภอ แม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 1938900
| 16) โครงการซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง สายทาง ลพ.ถ.40004 ช่วงบ้านห้วยฮ่อมใน หมู่ที่ 5 ตำบล ทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 1924000
| 17) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเลียบแม่น้ำลี้ บ้านท้องฝาย หมู่ที่ 9 (สายต่อเนื่องระหว่างบ้านเหล่ามะเหยือง หมู่ที่ 5 - บ้านดอยแดน หมู่ที่ 4 และบ้านท้องฝาย หมู่ที่ 9) ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน |  | 567000
| 18) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยน้ำดิบ (ซอย 15 - ขึ้นอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยแทง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน |  | 1869000
| 19) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางวัดห่างบ้านล้อง หมู่ที่ 9 เชื่อมบ้านสบล้อง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน |  | 1085000
| 20) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัธยมห้วยหละ - ถึงบ้านใหม่พัฒนา ตำบล ป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน |  | 2400000
| 21) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเทคโนโลยีหมู่บ้านครู -บ้านสันมะนะ (ช่วงที่ 3) ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน |  | 2063000
| 22) โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกบ้านห้วยไซเหนือ หมู่ที่ 4 สายกลางบ้าน ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน |  | 856000
| 23) โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติก บ้านห้วยไซสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 15 ถึงบ้านห้วยไซกลาง หมู่ที่ 9สายกลางบ้าน ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน |  | 633600
| 24) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านดอนมูล หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |  | 1970000
| 25) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านแม่ปันเด็ง หมู่ที่ 6 - บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |  | 1933000
| 26) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวห้วย หมู่ที่ 4 เชื่อมบ้านห้วยปันจ๊อย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 1556000
| 27) โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 9 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 629000
| 28) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านล้องเครือกวาว หมู่ที่ 5 เชื่อมบ้านหนองยวง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 1431000
| 29) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าช้าง - ทุ่งพันตอง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 1465000
| 30) โครงการเสริมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตสายเลียบลำเหมืองจ่าแส้ หมู่ที่ 2 บ้านเหมืองง่า เชื่อมหมู่ที่ 8 บ้านหลุก ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน |  | 1965000
| 31) โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านบ่อแฮ้ว-ริมกวง หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 10 ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |  | 3627600
| 32) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีต สายทางแยกสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน เชื่อมทางหลวงหมายเลข 11 พื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |  | 1034000
| 33) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกอลุง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |  | 1399000
| 34) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณเลียบ ลำเหมืองเก้าศอก บ้านกอม่วง หมู่ที่ 2 ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |  | 2000000
| 35) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านใหม่ท่าจักร-บ้านสันมะกรูด หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |  | 651000
| 36) โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีตสายทาง (บ้านหนองผำ) เขตบ้านร่องช้าง หมู่ที่ 5 สามแยกตลาดเช้าถึงบ้านหนองผำ ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน |  | 1953400
| 37) โครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต สายทางสามแยกเข้าวัดป่าตองถึงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านป่าตอง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน |  | 730000
| 38) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบลำเหมืองจ้าย หมู่ที่ 2 ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน |  | 2708000
| 39) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยป่าไร่ บ้านหล่ายท่า หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 3000000
| 40)โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพหลโยธิน ซอย 12 ถึง อ่างเก็บน้ำแม่ยางงัว บ้านวังดิน หมู่ที่ 4 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 6294000
| 41) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติก คอนกรีต บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 1850000
| 42) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านแวนนาริน หมู่ที่ 1 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 470000
| 43) โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านป่าไผ่วังน้ำลี้ หมู่ที่ 11 เชื่อม บ้านห้วยแหน หมู่ที่ 2 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 4470000
| 44) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทาชมภู หมู่ที่ 4 เชื่อมต่อบ้านทาปลาดุก หมู่ที่ 5 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 3600000
| 45) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำน้ำแม่ทาเชื่อมบ้านดง หมู่ที่ 13 ถึงบ้านทาร้องเรือ หมู่ที่ 6 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 1810000
| 46) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายดอยน้อย หมู่ที่ 5 บ้านทาปลาดุก เชื่อมบ้านทาป่าเปา หมู่ที่ 6 ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 2000000
| 47) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 บ้านจำตาเหิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 1034000
| 48) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันมะนะ-บ้านช่างเพี้ยน (ช่วงที่ 2) ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน |  | 6119000
| 49) โครงการซ่อมแซมเสริมผิถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 สายข้างโรงเรียนไปคันคลอง ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน |  | 835000
| 50) โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก บ้านห้วยไซใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 ถึง บ้านป่าตึง หมู่ที่ 5 และเขตติดต่อเชียงใหม่ ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน |  | 2040000
| 51) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าสวนอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรและเกษตรอินทรีย์ ตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน |  | 1774000
| 52) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านจริญญา-บ้านจริญญา 2 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |  | 2139000
| 53) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางข้างสนามกีฬาเทศบาลฯ หมู่ที่ 8 บ้านจริญญา ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |  | 2588000
| 54) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต ถนนสายบ้านปวง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |  | 1990000
| 55) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านไม้ตะเคียน ซอย ต.ป.2 /16 หมู่ที่ 2 ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |  | 1994600
| 56) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 2428000
| 57) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสายวังแพ่ง หมู่ที่ 8 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 2013000
| 58) โครงการปรับปรุงผิวจราจรจากคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก ถนนสายบ้านหนองยวง หมู่ที่ 3 - บ้านเหล่าดู่ (สายอนามัย) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 1320000
| 59) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง-โครงการปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 7 ตำบลหลองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 1605000
| 60) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังหมุ้น หมู่ที่ 7 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 757000
| 61) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านเด่น-ร่องอุย หมู่ที่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |  | 1863000
| 62) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านขว้าง-ร่องอุย หมู่ที่ ๒ บ้านขว้าง ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |  | 434000
| 63) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านดอยครั่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทาขุมเงิน อำเภอ แม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 4105000
| 64) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยต้นยาง หมู่ที่ 5 บ้านทาปลาดุก ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 2904000
| 65) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทาทุ่งยาว หมู่ที่ 11 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 634200
| 66) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสบสะป๊วด หมู่ที่ 14 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 4421900
| 67) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 12 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 897300
| 68) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านดอยคำ – บ้านแม่ขนาด) หมู่บ้านดอยคำ หมู่ที่ 13 ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 1455000
| 69) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเชื่อม หมู่ที่ 1,2,5,6 ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 1340000
| 70) โครงการปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านสันดอนฮอม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน |  | 1930000
| 71) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 493000
| 72) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิลสายทุ่งดง บ้านหนองมะล้อ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 1315000
| 73) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านเหล่าดู่ (สายหนองไฮ) - หมู่ที่ 2 บ้านห้วยปันจ๊อย ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 1159000
| 74) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังผาง หมู่ที่ 4 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 4642000
| 75) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองล่อง เชื่อมต่อถนนบ้านวังหมุ้น หมู่ที่ 7 ตำบลวังผาง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 748000
| 76) โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติก คอนกรีต บริเวณบ้านดงใต้พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 496000
| 77) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกอกอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองยวง เชื่อม บ้านเหล่าปงเสือ หมู่ที่ 2 ตำบลวังผาง อำเภอ เวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 905000
| 78) โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติก คอนกรีต บริเวณถนนสายร้านวังผางริเวอร์ไซต์ หมู่ที่ 3 เชื่อมหมู่ที่ 4 ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 490000
| 79) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบลำน้ำลี้ หมู่ที่ 7 บ้านแพะใต้ ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 453000
| 80) โครงการเสริมผิวจราจรด้วยแอสฟัสท์ติก คอนกรีต บริเวณบ้านดงหลวง หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 7บ้านวังหมุ้น ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 491000
| 81) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างตลาดชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 977000
| 82) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างคลองชลประทาน บ้านท่าหลุก หมู่ที่ 4 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 565000
| 83) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคพซิล สายบ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ถึง บ้านแม่กองวะ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 5260000
| 84) โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเข้าอ่างเก็บน้ำแม่เหยียบ บ้านวังดินใหม่ หมู่ที่ 14 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 2963000
| 85) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 12 บ้านห้วยแหนพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 627000
| 66) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 875300
| 87) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปาง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 1988400
| 88) โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีตบ้านป่าจี้ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน |  | 389400
| รวม 7 โครงการ (169 กิจกรรม) | 63632450 | 290897020 | 354529470

## Sheet2
ลำดับ | ทสจ | พลังงาน | โยธา | พช | อุตสาหกรรม | พาณิชย์ | อ.ป่าซาง | เกษตรและสหกรณ์ | เกษตร | สสจ | วัฒนธรรม | สนจ.ลพ | แขวงทางหลวง | กอ.รมน. | พมจ. | ยุติธรรม | คุมประพฤติ | จัดหางาน | ทางหลวงชนบท
1 | 1497100 | 549000 | 12320000 | 947000 | 449500 | 983600 | 300000 | 239000 | 890200 | 268000 | 1500000 | 5500000 | 15000000 | 1555000 | 596700 | 122200 | 109700 | 255000 | 9000000
2 | 1140600 |  | 7500000 | 122000 |  |  |  |  | 324100 | 207200 | 1200000 | 5000000 | 10000000 |  |  |  |  | 300000 | 8000000
3 |  |  | 22750000 | [8 empty] | 2000000 | 15000000 |  |  |  |  | 140000
4 |  |  | 4020000 | [9 empty] | 15000000
มอบอำนาจแล้ว
รอผ่านแฟ้ม ห้องรอง ผวจ.
แฟ้มยุห้อง ผวจ
เข้าประชุม กบจ.