## Slide 1
โครงการ | จัดทำร่าง TOR | ประกาศแผน | ประกาศ ร่าง | ประกาศ เชิญชวน | ประกาศผู้ชนะ | หมายเหตุ
1. สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน |  |  |  |  |  | 
1.1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านหล่ายแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (12,320,000 บาท) |  |  |  |  |  | 1. ลงนามสัญญาจ้าง โดยระยะเวลาตามสัญญาคือ 13 พ.ค. 63 - 9 มี.ค.64 2. วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 7,470,480 บาท
1.2 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกวง บ้านเวียงยอง หมู่ที่ 3 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (7,500,000 บาท) |  |  |  |  |  | 1. ลงนามสัญญาจ้าง โดยระยะเวลาตามสัญญาคือ 7 พ.ค. 63 - 3 ธ.ค.63 2. วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 5,536,000 บาท
1.3 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านท่าตุ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน (22,750,000 บาท) |  |  |  |  |  | 1. ลงนามสัญญาจ้าง โดยระยะเวลาตามสัญญาคือ 8 พ.ค. 63 - 3 พ.ค.64 2. วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 7,470,480 บาท
1.4 ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้บ้านป่าพลู หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (4,020,000 บาท) |  |  |  |  |  | 1. ลงนามสัญญาจ้าง โดยระยะเวลาตามสัญญาคือ 8 พ.ค. 63 - 4 ธ.ค.63 2. วงเงินจัดซื้อจัดจ้าง 2,990,000 บาท

## Slide 2
โครงการ | จัดทำร่าง TOR | ประกาศแผน | ประกาศ ร่าง | ประกาศ เชิญชวน | ประกาศ ผู้ชนะ | หมายเหตุ
2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน |  |  |  |  |  | 
2.1 กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ (449,500 บาท) |  |  |  |  |  | 1.ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 และจัดทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมแล้วเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 2. กิจกรรมประกอบด้วย 2 งวด ซึ่งเบิกจ่าย 1 งวดงบประมาณ 157,325 บาท
3. อำเภอป่าซาง |  |  |  |  |  | 
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการจัดงานผ้าฝ้าย “แต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง” (300,000 บาท) |  |  |  |  |  | โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำงบประมาณไปใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## Slide 3
โครงการ | จัดทำร่าง TOR | ประกาศแผน | ประกาศ ร่าง | ประกาศ เชิญชวน | ประกาศ ผู้ชนะ | หมายเหตุ
4. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน |  |  |  |  |  | 
4.1 ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย (1,500,000 บาท) |  |  |  |  |  | 1.ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID -19 2. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำงบประมาณไปใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
4.2 ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก(1,200,000 บาท) |  |  |  |  |  (23 มี.ค. 63) | ประกาศผู้ชนะเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

## Slide 4
โครงการ | จัดทำร่าง TOR | ประกาศแผน | ประกาศ ร่าง | ประกาศ เชิญชวน | ประกาศ ผู้ชนะ | หมายเหตุ
5. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน |  |  |  |  |  | 
5.1 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประดับตกแต่งไฟ (ย้อมเมือง) ในเขตเมืองเก่าลำพูน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสนับสนุนการท่องเที่ยว (5,500,000 บาท) |  |  |  |  |  | 1.อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR และการขออนุมัติเพื่อดำเนินโครงการ 2.โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำงบประมาณไปใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2,600,000 บาท คงเหลืองบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 2,900,000 บาท
5.2 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน (5,000,000 บาท) |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่างการจัดทำร่าง TOR และการขออนุมัติเพื่อดำเนินโครงการ
6. สำนักงานจังหวัดลำพูน |  |  |  |  |  | 
6.1 ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวผ่านสื่อป้ายในสนามบินเชียงใหม่ (2,000,000 บาท) |  |  |  |  |  | ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดของงานและราคากลางเรียบร้อยแล้ว

## Slide 5
โครงการ | จัดทำร่าง TOR | ประกาศแผน | ประกาศ ร่าง | ประกาศ เชิญชวน | ประกาศ ผู้ชนะ | หมายเหตุ
7. แขวงทางหลวงลำพูน |  |  |  |  |  | 
7.1 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 106 ตอนห้วยหญ้าไซ - ลี้ โดยการขยายผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่าง กม.46+960 - กม.47+720 ระยะทาง 760 เมตร (15,000 ,000 บาท) |  |  |  |  |  | 1. สำนักงบประมาณแจ้งผลการอนุมัติขอทำความตกลงและเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจำนวน 14,793,300บาท 2. ลงนามสัญญาวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
7.2 พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง โดยการขยายผิวจราจรจากเดิมกว้าง 6 เมตร เป็นทางหลวง 2 ช่องจราจร กว้าง 9 เมตร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่าง กม. 31+875 - กม. 37+100 (10,000,000 บาท) |  |  |  |  |  | โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อนำงบประมาณไปใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## Slide 6
โครงการ | จัดทำร่าง TOR | ประกาศแผน | ประกาศ ร่าง | ประกาศ เชิญชวน | ประกาศ ผู้ชนะ | หมายเหตุ
7. แขวงทางหลวงลำพูน |  |  |  |  |  | 
7.3 ขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 1147 ตอนสันป่าฝ้าย - ห้วยไซ จังหวัดลำพูน จากเดิมกว้าง 2 ช่องจราจรทางหลวง กว้าง 9 เมตร เป็นทางหลวง 2 ช่องจราจร กว้าง 12 เมตร และก่อสร้างอาคารระบายน้ำในเขตทางหลวง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ระหว่าง กม.4+100 - กม. 5+000 ระยะทาง 900 เมตร (15,000,000 บาท) |  |  |  |  |  | 1. สำนักงบประมาณแจ้งผลการอนุมัติขอทำความตกลงและเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจำนวน 14,508,300 บาท 2. ลงนามสัญญาวันที่ 21 พฤษภาคม 2563
7.4 เสริมผิวจราจรผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และก่อสร้างอาคารระบายน้ำในเขตทางหลวงหมายเลข 1189 ตอน ช่างเพี้ยน - บ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ระหว่าง กม. 8+305 - กม. 9+640 ระยะทาง 1.335 กิโลเมตร (15,000,000 บาท) |  |  |  |  |  | 1. สำนักงบประมาณแจ้งผลการอนุมัติขอทำความตกลงและเห็นชอบการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท ซึ่งได้รับความเห็นชอบจำนวน 14,495,100บาท 2. ลงนามสัญญาวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

## Slide 7
โครงการ | จัดทำร่าง TOR | ประกาศแผน | ประกาศ ร่าง | ประกาศ เชิญชวน | ประกาศ ผู้ชนะ | หมายเหตุ
8. แขวงทางหลวงชนบทลำพูน |  |  |  |  |  | 
8.1 ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สายทาง ลพ 3017 แยกทางหลวงหมายเลข 106-บ้านนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ระยะทาง 1.450 กิโลเมตร (9,000,000 บาท) |  |  |  |  |  | 1.ลงนามในสัญญาจ้างแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 2. อยู่ระหว่างการเบิกจ่ายล่วงหน้า
8.2 ปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย ลพ 4056 แยกทางหลวงหมายเลข 1184 (กมที่ 2+470) - บ้านห้วยไฟ (โครงการพระราชดำริลุ่มน้ำแม่อาว) อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหาย ระยะทาง 2.500 กิโลเมตร (8,000,000 บาท) |  |  |  |  |  | 1.ลงนามในสัญญาจ้างแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 2. เบิกจ่ายล่วงหน้า 1,170,000 บาท