## ผลการดำเนินงาน
บัญชีโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งบประมาณ 185,546,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
ที่ | โครงการ | หน่วยดำเนินการ | แยกประเภท |  |  | ว/ด/ป ทำสัญญา/ | วงเงิน | เงินเหลือจากการ | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือเงิน | หมายเหตุ
|  |  | (บาท) |  |  | สิ้นสุดสัญญา | จัดซื้อจัดจ้าง | จัดซื้อจัดจ้าง | (บาท) | (บาท)
|  |  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | งบรายจ่ายอื่น |  | (บาท) | (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จำนวน 3 โครงการ)
ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (3 กิจกรรม) งบประมาณ 30,000,000 บาท
1.1 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ลำพูน |  | 10000000 | [6 empty] | มอบอำนาจ 16 พ.ย.63
1.2 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านทาสบเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสบทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ลำพูน |  | 10000000 | [6 empty] | มอบอำนาจ 16 พ.ย.63
1.3 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำธิ บ้านธิหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ลำพูน |  | 10000000 | [6 empty] | มอบอำนาจ 16 พ.ย.63
2 | โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (2 กิจกรรม) งบประมาณ 4,315,800 บาท
2.1 | กิจกรรมลำพูนเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาดอย่างยั่งยืน ปี 2564 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน | 1000000 | [7 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
2.2 | กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปี 2564 | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน | 3315800 | [7 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
3 | โครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (1 กิจกรรม) งบประมาณ 1,550,000 บาท
3.1 | กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ป่าต้นน้ำ ให้เกิดความชุ่มชื้น เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน (2 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 1,550,000 บาท | [10 empty] | ศูนย์ป่าไม้ลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
| 3.1.1 ก่อสร้างฝายถาวร ในพื้นที่โครงการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้แล้ว จำนวน 10 แห่ง | ศูนย์ป่าไม้ลำพูน |  | 750000 | [6 empty] | มอบอำนาจให้อธิบดีกรมป่าไม้ ลว. 10 พ.ย.63
| 3.1.2 ก่อสร้างแนวกันไฟแบบป่าเปียก ในพื้นที่โครงการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้แล้ว จำนวน 10 แห่ง | ศูนย์ป่าไม้ลำพูน |  | 800000 | [6 empty] | มอบอำนาจให้อธิบดีกรมป่าไม้ ลว. 10 พ.ย.63
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ (จำนวน 1 โครงการ)
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน
4 | โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม หริภุญไชย สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (2 กิจกรรม) งบประมาณ 1,237,400 บาท
4.1 | กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาด (1 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 211,900 บาท
| 4.1.1 การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด | สนง.พัฒนาชุมชน จ.ลำพูน | 211900 | [7 empty] | เสนอ ผวจ. เพื่อลงนาม
4.2 | กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมและขยายช่องทางการตลาดสู่สากล (2 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 1,025,500 บาท
| 4.2.1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันผู้ประกอบการสิ่งทอพื้นเมืองและหัตถอุตสาหกรรม | สนง.พาณิชย์ จ.ลำพูน | 325500 | [7 empty] | มอบอำนาจ 12 พ.ย.63
| 4.2.2 กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลและขยายตลาดสู่สากล | สนง.พาณิชย์ จ.ลำพูน | 700000 | [7 empty] | มอบอำนาจ 12 พ.ย.63
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว (จำนวน 2 โครงการ)
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร
5 | โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เมืองเกษตรสีเขียว (1 กิจกรรม) งบประมาณ 3,057,200 บาท
5.1 | กิจกรรมส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาด ในธุรกิจการเกษตรและอาหาร | สนง.พาณิชย์ จ.ลำพูน | 3057200 | [7 empty] | มอบอำนาจ 12 พ.ย.63
6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (1 กิจกรรม) งบประมาณ 1,300,000 บาท
6.1 | กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดลำพูน (มี 3 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 1,300,000 บาท | สำนักงานจังหวัดลำพูน,สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
| 6.1.1 ค่าจ้างเหมาการจัดงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในปี พ.ศ.2564 | สำนักงานจังหวัดลำพูน | 600000 | [7 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| 6.1.2 ค่าจ้างเหมาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | สำนักงานจังหวัดลำพูน | 200000 | [7 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| 6.1.3 ค่าจ้างเหมาการจัดทำสวนพฤกษาศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์พืชพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูน | สำนักงานจังหวัดลำพูน,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน | 500000 | [7 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทาง แห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (จำนวน 1 โครงการ)
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ
7 | โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (4 กิจกรรม) งบประมาณ 60,675,600 บาท
7.1 | กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวก (2 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 55,000,000 บาท
| 7.1.1 ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ –ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.31+875 - กม.35+000 | แขวงทางหลวงลำพูน |  | 45000000 | [6 empty] | มอบอำนาจให้อธิบดีกรมทางหลวง ลว. 10 พ.ย.63
| 7.1.2 อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ –ก้อทุ่งระหว่าง กม.0+000 - กม.20+000 (เป็นช่วงๆ) | แขวงทางหลวงลำพูน |  | 10000000 | [6 empty] | มอบอำนาจให้อธิบดีกรมทางหลวง ลว. 10 พ.ย.63
7.2 | กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน | 525600 | [7 empty] | มอบอำนาจ 6 พ.ย.63
7.3 | กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว และของที่ระลึก (2 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 1,450,000 บาท
| 7.3.1 ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณี สรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย | สนง.วัฒนธรรม จ.ลำพูน | 750000 | [7 empty] | มอบอำนาจ 6 พ.ย.63
| 7.3.2 ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณี สลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก | สนง.วัฒนธรรม จ.ลำพูน | 700000 | [7 empty] | มอบอำนาจ 6 พ.ย.63
7.4 | กิจกรรมการพัฒนาตลาดและการประชาสัมพันธ์ (มี 1 กิจกรรมย่อย)
7.4.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดลำพูน (2 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 3,700,000 บาท
| 7.4.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน | สนง.พัฒนาชุมชน จ.ลำพูน | 2000000 | [7 empty] | เสนอ ผวจ. เพื่อลงนาม
| 7.4.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ในห้วงฤดูท่องเที่ยว | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน | 1700000 | [7 empty] | มอบอำนาจ 6 พ.ย.63
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (จำนวน 2 โครงการ)
ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม
8 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยจังหวัดลำพูน (จำนวน 1 กิจกรรม)
8.1 | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน แรงงาน และผู้สูงอายุ (1 กิจกรรมย่อย) งบประมาณ 1,410,000 บาท
8.1.1 Safety Zone สำหรับเด็กและเยาวชน (มี 4 กิจกรรมย่อย)
| 8.1.1.1 กิจกรรมการขับเคลื่อนในสถานศึกษา | สนง.ศึกษาธิการ จ.ลำพูน | 250000 | [7 empty] | มอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลว. 10 พ.ย.63
| 8.1.1.2 กิจกรรมการขับเคลื่อนในสถานประกอบการ | สนง.แรงงาน จ.ลำพูน | 200000 | [7 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| 8.1.1.3 กิจกรรมการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน | ที่ทำการปกครอง จ.ลำพูน | 460000 | [7 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
| 8.1.1.4 กิจกรรมสนับสนุนการจัดวันมหกรรมลำพูนรวมพลัง สร้างคนดี TO BE NUMBER ONE และการเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนกลาง | สนง.สาธารณสุข จ.ลำพูน | 500000 | [7 empty] | อยู่ระหว่างดำเนินการ
9 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน (5 กิจกรรม) งบประมาณ 73,000,000 บาท
9.1 | กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ตำบลทางสบเส้า อำเภอแม่ทา,ตำบลศรีบัวบาน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | แขวงทางหลวงลำพูน |  | 20000000 | [6 empty] | มอบอำนาจให้อธิบดีกรมทางหลวง ลว. 10 พ.ย.63 | ได้ส่งหนังสือมอบอำนาจให้ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว ส่วนตัวโครงการอยู่ระหว่างเสนออนุมัติ
9.2 | บำรุงรักษาทางหลวง งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน | แขวงทางหลวงลำพูน |  | 5000000 | [6 empty] | มอบอำนาจให้อธิบดีกรมทางหลวง ลว. 10 พ.ย.63
9.3 | ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ตำบลบ้านกลาง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง , ตำบลบ้านธิ ตำบลห้วยหยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน | แขวงทางหลวงลำพูน |  | 30000000 | [6 empty] | มอบอำนาจให้อธิบดีกรมทางหลวง ลว. 10 พ.ย.63
9.4 | กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา - ท่าลี่ ตำบลปากป่อง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง, ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน | แขวงทางหลวงลำพูน |  | 10000000 | [6 empty] | มอบอำนาจให้อธิบดีกรมทางหลวง ลว. 10 พ.ย.63
9.5 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สายลพ.2031 - บ้านใหม่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน | แขวงทางหลวงชนบทลำพูน |  | 8000000 | [6 empty] | มอบอำนาจให้อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลว. 10 พ.ย.64
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ |  |  |  | 9000000
| 9 โครงการ (20 กิจกรรมย่อย) 1 แผนบริหารงานจังหวัด |  | 16996000 | 159550000 | 9000000 |  |  |  | 256071
[7 empty] | ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ |  | 1.5067
เบิกจ่ายงบลงทุน
[7 empty] | คิดเป็นร้อยละ |  | 0

## 1.สรุปงบภาพรวม
ภาพรวมงบประมาณตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
สรุปภาพรวมงบประมาณ
งปม.ที่ได้รับ | 1.งบดำเนินงาน | 2.งบลงทุน | 3.งบรายจ่ายอื่น
185546000 | 16996000 | 159550000 | 9000000
ร้อยละ | 9.16 | 85.9895 | 4.8505
เปรียบเทียบงบประมาณ ปี 2563 และ 2564
ปี งปม. 2563 | ปี งปม. 2564 | เพิ่ม/ลด | ร้อยละ
152582600 | 185546000 | 32963400 | 17.7656

## 2.งบหน้าตามยุทธศาสตร์
สรุปบัญชีงบหน้าโครงการตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จำแนกตามยุทธศาสตร์และผลผลิต
จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ที่ | ประเด็นยุทธศาสตร์ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ
1 | เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 3 | 35865800 | 19.3299
2 | เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ | 1 | 1237400 | 0.6669
3 | เมืองเกษตรสีเขียว | 2 | 4357200 | 2.3483
4 | เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยว เชิงประสบการณ์วัฒนธรรม | 1 | 60675600 | 32.7011
5 | เมืองแห่งคุณภาพชีวิต | 2 | 74410000 | 40.1033
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ |  | 9000000 | 4.8505
| รวมทั้งสิ้น | 9 | 185546000 | 100
จำแนกตามผลผลิตของสำนักงบประมาณ
ที่ | ผลผลิต | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ร้อยละ
1 | บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 3 | 35865800 | 19.3299
2 | การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน | 1 | 1237400 | 0.6669
3 | การพัฒนาด้านเกษตร | 2 | 4357200 | 2.3483
4 | การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและบริการ | 1 | 60675600 | 32.7011
5 | การพัฒนาด้านสังคม | 2 | 74410000 | 40.1033
6 | งบรายจ่ายอื่น (งบบริหารงานจังหวัดฯ) |  | 9000000 | 4.8505
| รวมทั้งสิ้น | 9 | 185546000 | 100

## 3. บัญชีโครงการ
บัญชีโครงการ
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
| งบประมาณ | 185546000 | บาท |  | 242438
ที่ | โครงการ | งบประมาณ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | รวมทั้งสิ้น
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จำนวน 3 โครงการ) |  |  | 35865800
| ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | 35865800
1 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (3 กิจกรรม) |  | 30000000 | 30000000
1.1 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลี้ บ้านต้นผึ้งหล่ายลี้ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 10000000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ลำพูน
1.2 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำทา บ้านทาสบเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสบทา อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 10000000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ลำพูน
1.3 | โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำธิ บ้านธิหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน |  | 10000000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ลำพูน
2 | โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (2 กิจกรรม) | 4315800 |  | 4315800
2.1 | กิจกรรมลำพูนเมืองสิ่งแวดล้อมสะอาดอย่างยั่งยืน ปี 2564 | 1000000 |  |  | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน
2.2 | กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดลำพูน ปี 2564 | 3315800 |  |  | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน
3 | โครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (1 กิจกรรม) |  | 1550000 | 1550000
3.1 | กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ ป่าต้นน้ำ ให้เกิดความชุ่มชื้น เพื่อแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำพูน (2 กิจกรรมย่อย) |  | 1550000 |  | ศูนย์ป่าไม้ลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
| 3.1.1 ก่อสร้างฝายถาวร ในพื้นที่โครงการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้แล้ว จำนวน 10 แห่ง |  | 750000 |  | ศูนย์ป่าไม้ลำพูน
| 3.1.2 ก่อสร้างแนวกันไฟแบบป่าเปียก ในพื้นที่โครงการป่าชุมชนที่ได้รับอนุมัติโครงการจากกรมป่าไม้แล้ว จำนวน 10 แห่ง |  | 800000 |  | ศูนย์ป่าไม้ลำพูน
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ (จำนวน 1 โครงการ) |  |  | 1237400
| ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน |  |  | 1237400
4 | โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม หริภุญไชย สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (2 กิจกรรม) | 1237400 |  | 1237400
4.1 | กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาด (1 กิจกรรมย่อย) | 211900
| 4.1.1 การเพิ่มศักยภาพผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนาด้านการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด | 211900 |  |  | สนง.พัฒนาชุมชน จ.ลำพูน
4.2 | กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการหัตถอุตสาหกรรมและขยายช่องทางการตลาดสู่สากล (2 กิจกรรมย่อย) | 1025500
| 4.2.1 การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันผู้ประกอบการสิ่งทอพื้นเมืองและหัตถอุตสาหกรรม | 325500 |  |  | สนง.พาณิชย์ จ.ลำพูน
| 4.2.2 กิจกรรมการสร้างผู้ประกอบการดิจิทัลและขยายตลาดสู่สากล | 700000 |  |  | สนง.พาณิชย์ จ.ลำพูน
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว (จำนวน 2 โครงการ) |  |  | 4357200
| ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร |  |  | 4357200
5 | โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่เมืองเกษตรสีเขียว (1 กิจกรรม) | 3057200 |  | 3057200
5.1 | กิจกรรมส่งเสริมขีดความสามารถด้านการตลาด ในธุรกิจการเกษตรและอาหาร | 3057200 |  |  | สนง.พาณิชย์ จ.ลำพูน
6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (1 กิจกรรม) | 1300000 |  | 1300000
6.1 | กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดลำพูน (มี 3 กิจกรรมย่อย) | 1300000 |  |  | สำนักงานจังหวัดลำพูน,สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
| 6.1.1 ค่าจ้างเหมาการจัดงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ในปี พ.ศ.2564 | 600000 |  |  | สำนักงานจังหวัดลำพูน
| 6.1.2 ค่าจ้างเหมาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) | 200000 |  |  | สำนักงานจังหวัดลำพูน
| 6.1.3 ค่าจ้างเหมาการจัดทำสวนพฤกษาศาสตร์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์พืชพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูน | 500000 |  |  | สำนักงานจังหวัดลำพูน,สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทาง แห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (จำนวน 1 โครงการ) |  |  | 60675600
| ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ |  |  | 60675600
7 | โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (4 กิจกรรม) | 5675600 | 55000000 | 60675600
7.1 | กิจกรรมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวก (2 กิจกรรมย่อย) |  | 55000000 | 55000000
| 7.1.1 ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ –ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.31+875 - กม.35+000 |  | 45000000 |  | แขวงทางหลวงลำพูน
| 7.1.2 อำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ –ก้อทุ่งระหว่าง กม.0+000 - กม.20+000 (เป็นช่วงๆ) |  | 10000000 |  | แขวงทางหลวงลำพูน
7.2 | กิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน | 525600 |  |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
7.3 | กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว และของที่ระลึก (2 กิจกรรมย่อย) | 1450000
| 7.3.1 ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณี สรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย | 750000 |  |  | สนง.วัฒนธรรม จ.ลำพูน
| 7.3.2 ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณี สลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก | 700000 |  |  | สนง.วัฒนธรรม จ.ลำพูน
7.4 | กิจกรรมการพัฒนาตลาดและการประชาสัมพันธ์ (มี 1 กิจกรรมย่อย) | 3700000
| 7.4.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดลำพูน (2 กิจกรรมย่อย) | 3700000
| 7.4.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวภายในพื้นที่จังหวัดลำพูน | 2000000 |  |  | สนง.พัฒนาชุมชน จ.ลำพูน
| 7.4.1.2 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ในห้วงฤดูท่องเที่ยว | 1700000 |  |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (จำนวน 2 โครงการ) |  |  | 74410000
| ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม |  |  | 74410000
8 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยจังหวัดลำพูน (จำนวน 1 กิจกรรม) | 1410000 |  | 1410000
8.1 | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน แรงงาน และผู้สูงอายุ (1 กิจกรรมย่อย) | 1410000
| 8.1.1 Safety Zone สำหรับเด็กและเยาวชน (มี 4 กิจกรรมย่อย) | 1410000
| 8.1.1.1 กิจกรรมการขับเคลื่อนในสถานศึกษา | 250000 |  |  | สนง.ศึกษาธิการ จ.ลำพูน
| 8.1.1.2 กิจกรรมการขับเคลื่อนในสถานประกอบการ | 200000 |  |  | สนง.แรงงาน จ.ลำพูน
| 8.1.1.3 กิจกรรมการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน | 460000 |  |  | ที่ทำการปกครอง จ.ลำพูน
| 8.1.1.4 กิจกรรมสนับสนุนการจัดวันมหกรรมลำพูนรวมพลัง สร้างคนดี TO BE NUMBER ONE และการเข้าร่วมกิจกรรมกับส่วนกลาง | 500000 |  |  | สนง.สาธารณสุข จ.ลำพูน
9 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน (5 กิจกรรม) |  | 73000000 | 73000000
9.1 | กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ขุนตาน - อุโมงค์ ตำบลทางสบเส้า อำเภอแม่ทา,ตำบลศรีบัวบาน ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน |  | 20000000 |  | แขวงทางหลวงลำพูน
9.2 | บำรุงรักษาทางหลวง งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ท่าจักร - อุโมงค์ ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน |  | 5000000 |  | แขวงทางหลวงลำพูน
9.3 | ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1147 ตอน สันป่าฝ้าย - ห้วยไซ ตำบลบ้านกลาง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง , ตำบลบ้านธิ ตำบลห้วยหยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน |  | 30000000 |  | แขวงทางหลวงลำพูน
9.4 | กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 1156 ตอน สบทา - ท่าลี่ ตำบลปากป่อง ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง, ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน |  | 10000000 |  | แขวงทางหลวงลำพูน
9.5 | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโครงข่ายทางหลวงชนบท สายลพ.2031 - บ้านใหม่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน |  | 8000000 |  | แขวงทางหลวงชนบทลำพูน
| ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ | 9000000 |  | 9000000
| 9 โครงการ (20 กิจกรรมย่อย) 1 แผนบริหารงานจังหวัด | 25996000 | 159550000 | 185546000
| ร้อยละของ งปม. |  | 85.9895
หมายเหตุ ช่องงบดำเนินงาน วงเงิน 25,996,000.- มี 2 ส่วน คือ
| 1. งบดำเนินงาน | 16996000 | 9.16
| 2. งบรายจ่ายอื่น | 9000000 | 4.8505

## 4. บัญชีโครงการสำรอง
บัญชีโครงการสำรอง
ตามแผนปฎิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
| งบประมาณ | 107998700 | บาท |  | 242436
ที่ | โครงการ | งบประมาณ |  |  | หน่วยดำเนินการ
|  | งบดำเนินงาน | งบลงทุน | รวมทั้งสิ้น
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (จำนวน 3 โครงการ) |  |  | 17695600
| ผลผลิต : โครงการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | 17695600
1 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ (1 กิจกรรม) |  | 7442000 | 7442000
1.1 | โครงการก่อสร้างเขื่อนกันตลิ่งแบบแผ่นเสียบ คสล. บริเวณเลืองลำเหมืองสะแล่ง ตั้งแต่บ่อพักขยะ หมู่ที่ 5,9 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |  | 7442000 |  | สนง.โยธาธิการและผังเมือง จ.ลำพูน
2 | โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (1 กิจกรรม) | 6300000 |  | 6300000
2.1 | กิจกรรมแก้ปัญหาฟลูออไรด์ในน้ำบาดาลอย่างยั่งยืนด้วยวัสดุกรองจากถ่านกระดูกและระบบกรองผสมผสาน (มี 5 กิจกรรมย่อย) | 6300000 |  |  | สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน
| 2.1.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาวัสดุกรอง จากถ่านกระดูก | 550000
| 2.1.2 ระบบกรองผสมผสานที่ประกอบด้วยถ่านกระดูก สามารถกำจัดฟลูออไรด์ในน้ำบาดาลให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำสำหรับบริโภค | 3500000
| 2.1.3 การเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ | 1000000
| 2.1.4 พัฒนาแนวทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการจัดการถ่านกระดูกหลังการใช้งาน | 600000
| 2.1.5 การบริหารจัดการโครงการวิจัย | 650000
3 | โครงการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (3 กิจกรรม) | 3953600 |  | 3953600
3.1 | กิจกรรมพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมลำไยแบบ BCG | 2020000 |  |  | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน
3.2 | กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยเทคโนโลยีพลังงาน | 330000 |  |  | สนง.พลังงานจังหวัดลำพูน
3.3 | กิจกรรมแก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดลำพูน | 1603600 |  |  | ศูนย์ป่าไม้ลำพูน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองหัตถ นวัตกรรมสร้างสรรค์ (จำนวน 1 โครงการ) |  |  | 14108050
| ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน |  |  | 14108050
4 | โครงการพัฒนาหัตถอุตสาหกรรม หริภุญไชย สู่นวัตกรรมสร้างสรรค์ (3 กิจกรรม) | 14108050 |  | 14108050
4.1 | กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและการตลาด (3 กิจกรรมย่อย) | 6500000 |  |  | สนง.พัฒนาชุมชน จ.ลำพูน
| 4.1.1 กิจกรรมการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์แบบสร้างสรรค์ | 1500000
| 4.1.2 กิจกรรมการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อทดสอบตลาดและการจำหน่ายในระบบ E-Commerce | 1000000
| 4.1.3 กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดภายใน ประเทศเพื่อเชื่อมโยงแหล่งผลิตสู่การท่องเที่ยวชุมชน | 4000000
4.2 | กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์ (5 กิจกรรมย่อย) | 6608050
| 4.2.1 กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม ยกระดับผลิตภัณฑ์หัตถสร้างสรรค์ โดยจ้างเหมาผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ ด้านการส่งเสริมการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถสร้างสรรค์แก่ผู้ผลิตชุมชนประเภทผ้า (ของใช้ของตกแต่ง) | 500000 |  |  | สนง.อุตสาหกรรม จ.ลำพูน
| 4.2.2 กิจกรรมสำรวจนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของสถานศึกษาและสถาบันการศึกษาในจังหวัดลำพูน ปีการศึกษา ๒๕๕๙ – ๒๕๖๒ | 275000 |  |  | สนง.ศึกษาธิการ จ.ลำพูน
| 4.2.3 กิจกรรมค่ายนักประดิษฐ์และการศึกษาดูงานในโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน | 2169950 |  |  | สนง.ศึกษาธิการ จ.ลำพูน
| 4.2.4 กิจกรรมการจัดมหกรรม “Lamphun Product & Innovation Fair” | 3326100 |  |  | สนง.พัฒนาชุมชน จ.ลำพูน,สำนักงานพาณิชย์ จ.ลำพูน
| 4.2.5 กิจกรรมการบริหารจัดการและการประเมินผล | 337000 |  |  | สนง.ศึกษาธิการ จ.ลำพูน
4.3 | กิจกรรมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ตลาดหัตถกรรมผ้าอำเภอป่าซาง | 1000000 |  |  | ที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองเกษตรสีเขียว (จำนวน 2 โครงการ) |  |  | 5428300
| ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านเกษตร |  |  | 5428300
5 | โครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย สู่เมืองเกษตรสีเขียว (3 กิจกรรม) | 2008500 |  | 2008500
5.1 | กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดลำพูน | 1741100 |  |  | สนง.เกษตร จ.ลำพูน
5.2 | กิจกรรมการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน มีส่วนร่วมแบบยั่งยืน | 220000 |  |  | สนง.ประมง จ.ลำพูน
5.3 | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตร แหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรจังหวัดลำพูน | 47400 |  |  | สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.ลำพูน
6 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (2 กิจกรรม) | 3419800 |  | 3419800
6.1 | กิจกรรมสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัยจังหวัดลำพูน | 510000 |  |  | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพูน
6.2 | กิจกรรมเพิ่มศักยภาพทายาทเกษตรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ Young smart farmer | 2909800 |  |  | สนง.ศึกษาธิการ จ.ลำพูน
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองจุดหมายปลายทาง แห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม (จำนวน 1 โครงการ) |  |  | 13688400
| ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และบริการ |  |  | 13688400
7 | โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (4 กิจกรรม) | 13688400 |  | 13688400
7.1 | กิจกรรมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร | 240000 |  |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
7.2 | กิจกรรมการสืบค้นและจัดการองค์ความรู้ (มี 2 กิจกรรมย่อย) | 3149200
| 7.2.1 กิจกรรมครูบาศรีวิชัยบุคคลสำคัญของโลก | 1000000 |  |  | สนง.วัฒนธรรม จ.ลำพูน
| 7.2.2 กิจกรรมพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม | 350000 |  |  | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
7.3 | กิจกรรมการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยว และของที่ระลึก (4 กิจกรรมย่อย) | 1799200
| 7.3.1 กิจกรรมการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวตามรอยวิถีครูบาศรีวิชัย | 1000000 |  |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
| 7.3.2 กิจกรรมบ้านธิเมือง 3 ไต | 799200 |  |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
| 7.3.3 ลำพูนเมืองแห่งความสุข : สวดมนต์ข้ามปี รับพรปีใหม่ | 300000 |  |  | สนง.วัฒนธรรม จ.ลำพูน
| 7.3.4 มหกรรมวิถีคนดี วิถีหริภุญชัย | 2000000 |  |  | สนง.วัฒนธรรม จ.ลำพูน
7.4 | กิจกรรมการพัฒนาตลาดและการประชาสัมพันธ์ (มี 3 กิจกรรมย่อย) | 8500000
| 7.4.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดลำพูน (1 กิจกรรมย่อย) | 3000000
| 7.4.1.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวภายนอกพื้นที่จังหวัดลำพูน | 3000000 |  |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
| 7.4.2 กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดลำพูน | 2000000 |  |  | สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
| 7.4.3 กิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมลำพูนผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ และ Social Media | 3500000 |  |  | สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
7.5 | กิจกรรมพัฒนา Brand DNA จังหวัดลำพูน (6 กิจกรรมย่อย) | 9869000
| 7.5.1 กิจกรรมศึกษา Brand DNA จังหวัดลำพูน | 1550000 |  |  | มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ และสำนักงานจังหวัดลำพูน
| 7.5.2 กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ Brand DNA จังหวัดลำพูน | 1290000
| 7.5.3 กิจกรรมการขับเคลื่อนและพัฒนากลไกความร่วมมือการจัดการท่องเที่ยวผ่าน Branding ลำพูน | 1450000
| 7.5.4 กิจกรรมสร้างเครื่องมือในการสื่อสารแบรนด์ลำพูน | 1720000
| 7.5.5 กิจกรรมส่งเสริมการสื่อสารและการใช้แบรนด์ลำพูน (Brand Communication) | 1959000
| 7.5.6 กิจกรรมเปิดตัว Brand ลำพูน ให้เป็นที่รู้จัก | 1900000
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 เมืองแห่งคุณภาพชีวิต (จำนวน 2 โครงการ) |  |  | 57078350
| ผลผลิต : โครงการพัฒนาด้านสังคม |  |  | 57078350
8 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัยจังหวัดลำพูน (จำนวน 3 กิจกรรม) | 7078350 |  | 7078350
8.1 | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็ก เยาวชน แรงงาน และผู้สูงอายุ (7 กิจกรรมย่อย) | 7078350
| 8.1.1 กิจกรรมเสริมสร้างวินัยทางการเงินและสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ | 202800 |  |  | สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลำพูน
| 8.1.2 กิจกรรมสร้างการรับรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม | 122200 |  |  | สำนักงานยุติธรรม จังหวัดลำพูน
| 8.1.3 กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการประกอบอาชีพให้กับผู้สูงอายุ | 907800 |  |  | สนง.การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยจังหวัดลำพูน
| 8.1.4 กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ แรงงานนอกระบบ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี | 1060800 |  |  | สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน
| 8.1.5 กิจกรรมธนาคารเวลาเพื่อการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่สมควรต้องได้รับการดูแล | 1457750 |  |  | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน
| 8.1.6 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ | 2840000 |  |  | สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน
| 8.1.7 กิจกรรมชุมชนคนปลอดภัย ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า | 487000 |  |  | สนง.ปศุสัตว์ จ.ลำพูน
8.2 | กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพลังเครือข่าย ด้านสังคมและความมั่นคง (2 กิจกรรมย่อย) | 1802600
| 8.2.1 กิจกรรมสร้างสังคมปลอดภัยและน่าอยู่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน | 1406400 |  |  | กอ.รมน.จ.ลำพูน
| 8.2.2 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายชุมชน ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | 396200 |  |  | สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดลำพูน
8.3 | กิจกรรมเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง (2 กิจกรรมย่อย) | 1830000
| 8.3.1 กิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านศีล 5” | 120000 |  |  | สนง.พระพุทธศาสนา จ.ลำพูน
| 8.3.2 กิจกรรมฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุดรักษา ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน | 1710000 |  |  | ที่ทำการปกครอง จ.ลำพูน
9 | โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดลำพูน (1 กิจกรรม) |  | 50000000 | 50000000
9.1 | กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวงทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ลี้ - ม่วงโตนระหว่าง กม.60+700 - กม.63+500 |  | 50000000 |  | แขวงทางหลวงลำพูน
| 9 โครงการ (21 กิจกรรมย่อย) | 50556700 | 57442000 | 107998700
| ร้อยละของ งปม. |  | 53.1877