สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2564

.........................................................................

1. การจัดสรรงบประมาณ จังหวัดลำพูนได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 จังหวัดลำพูน ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2564 จำนวน 9 โครงการ (20 กิจกรรมย่อย)             1 งบบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 185,546,000 บาท

แยกเป็นงบประมาณตามประเภทงบ ดังนี้

1) งบลงทุน		159,550,000 บาท 	คิดเป็นร้อยละ 85.99

2) งบดำเนินงาน	  16,996,000 บาท	คิดเป็นร้อยละ   9.16

3) งบรายจ่ายอื่น	    9,000,000 บาท	คิดเป็นร้อยละ   4.85

2. สรุปการดำเนินงาน จังหวัดได้อนุมัติโครงการและมอบอำนาจให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

- วันที่  6 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 4 กิจกรรม

- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 7 กิจกรรม

- วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 3 กิจกรรม

- วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 3 กิจกรรม

3. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563)

ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม มีการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมที่ส่งเรื่องเข้ามาเบิกฯ ไปแล้วทั้งสิ้น 256,071.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.51

********************************************